## 概览
工地大脑功能清单调整版（按需求说明书校准）
说明：本文件将功能清单结合需求说明书重新校准。核心路线仍为：企业微信会话内容存档 SDK → 项目群绑定 → 项目消息池 → 现场事件中心 → 日报中心 → 权限/影像/进度/预警/问答；同时补齐三局通接入准备、单点登录、整改单试点联动与运维合规能力。忽略排期，实施阶段仅代表建议先后顺序。
阶段 | 阶段名称 | 先后顺序原因 | 核心产出 | 需求注意事项
阶段0 | 项目初始化与会话存档准备 | 完成项目、企业微信、会话存档、试点群及三局通接入准备等前置条件 | 可接入企业微信群消息并为后续统一身份做准备的基础环境 | 不做机器人账号、消息回调式机器人
阶段1 | 项目群绑定与消息接入 | 把企业微信群消息稳定归档到项目消息池 | project、project_chat_group、chat_message、project_message_index | 不做日报、问答、预警
阶段2 | 现场事件中心 | 把项目消息转成结构化现场事件 | site_event、site_event_source、event_extract_task、/site-events | 第一版不接真实 LLM
阶段3 | 日报中心 | 把现场事件聚合成项目日报/智能简报 | daily_report、daily_report_section、daily_report_source、/report-center | 阶段3 先做生成治理，不在这里重复堆导出能力
阶段4 | 项目成员与基础权限 | 支撑真实项目多人使用、数据隔离和统一身份接入 | 用户、项目成员、角色、项目级权限、操作日志、三局通单点登录 | 不做复杂审批流
阶段5 | 影像中心 | 把图片类现场资料归档、筛选、追溯 | image_archive、影像列表、详情、标签、来源追溯 | 先不做视频/复杂 OCR
阶段6 | 进度中心 | 结合计划节点与实际事件，展示进度偏差 | progress_plan、actual_progress、计划实际对比 | 没有计划数据前不做复杂偏差算法
阶段7 | 预警整改 | 把安全/质量/进度异常转成闭环整改任务，并试点联动整改单 | warning_task、rectification_record、整改单试点联动 | 不在权限和通知前过早做
阶段8 | AI 问答 | 基于结构化项目数据进行自然语言查询 | project_qa、问答页面、来源引用 | 不直接基于原始聊天做高风险结论
阶段9 | 导出、通知与移动端增强 | 补充交付、通知、移动访问和运维能力 | Word/PDF、三局通通知、移动端基础版、监控备份、水印审计 | 不把所有导出和深度集成都放入 MVP
功能清单统计 | 数量
阶段0 | 8
阶段1 | 17
阶段2 | 19
阶段3 | 15
阶段4 | 11
阶段5 | 9
阶段6 | 7
阶段7 | 11
阶段8 | 7
阶段9 | 17
合计 | 121

## 功能清单_调整版
功能清单（按需求说明书校准，与当前规划保持一致）
表格说明：字段保留“实施阶段、一级功能点、二级功能点、三级功能点、功能描述、用户操作/需提供、终端类型、备注”等产品需求常用结构；排期不作为执行依据，实施阶段仅表示依赖关系和建议先后顺序。本次已结合需求说明书补齐三局通接入准备、单点登录、整改单试点联动和运维合规相关能力。
序号 | 实施阶段 | 一级功能点 | 二级功能点 | 三级功能点 | 功能描述 | 用户操作¦需提供 | 终端类型 | 需求口径/备注 | 对应设计模块
1 | 阶段0 | 一、项目初始化与会话存档准备 | 1.1 产品范围确认 | 1.1.1 技术路线确认 | 明确采用企业微信会话内容存档 SDK 拉取消息，后端解密入库；不采用机器人入群、@机器人、机器人消息回调作为主链路。 | 产品/技术共同确认试点范围和技术路线 | 后台 | 产品需求中不要出现“机器人可收消息/机器人入群/@机器人”作为核心能力。 | 前置准备
2 | 阶段0 |  | 1.1 产品范围确认 | 1.1.2 试点项目确认 | 确定首批接入项目、项目群范围、参与角色和验收样例。 | 项目方提供试点项目和群清单 | 后台 | 后续所有功能都按项目维度组织。 | 前置准备
3 | 阶段0 |  | 1.2 企业微信准备 | 1.2.1 会话内容存档开通 | 开通企业微信会话内容存档能力，准备 SDK 拉取和解密所需参数。 | 企业微信认证、购买/配置 license | 企业微信后台 | 这是消息接入的合规前提。 | 会话存档 SDK
4 | 阶段0 |  | 1.2 企业微信准备 | 1.2.2 SDK 参数配置 | 配置企业 ID、secret、私钥、公钥版本等，确保后端可拉取和解密消息。 | 管理员提供 SDK 配置 | 后台 | 需求应描述为“配置会话存档 SDK”，不是“创建机器人”。 | 会话存档 SDK
5 | 阶段0 |  | 1.3 系统初始化 | 1.3.1 管理员账号 | 创建系统管理员账号，用于项目、群绑定、事件和日报管理。 | 服务商创建管理员账号 | 网页端 | 后续接入项目成员权限模块前，先保证管理员可操作。 | 项目成员与权限
6 | 阶段0 |  | 1.3 系统初始化 | 1.3.2 项目基础信息 | 创建项目并维护基础信息，作为消息、事件、日报、影像、预警的统一归属。 | 管理员录入项目名称、状态等信息 | 网页端 | 项目是所有业务数据的一级归属。 | 项目管理
7 | 阶段0 |  | 1.4 三局通接入准备 | 1.4.1 三局通自建应用申请 | 向三局通申请工地大脑自建应用，明确 PC/H5 域名、回调地址和部署边界，为后续统一身份和消息通知打基础。 | 项目方/信息化负责人提交接入申请 | 三局通/后台 | 不是阶段1消息接入前置，但应在真实上线前尽早完成。 | 三局通接入
8 | 阶段0 |  | 1.4 三局通接入准备 | 1.4.2 测试环境凭证与白名单配置 | 获取测试环境 CorpID、AgentID、应用密钥并完成服务器 IP 白名单、可信域名等配置，验证后续 OAuth 和消息卡片能力可连通。 | 管理员配置测试环境参数 | 三局通/后台 | 为阶段4单点登录和阶段9通知、内嵌访问预留。 | 三局通接入
9 | 阶段1 | 二、项目群绑定与消息接入 | 2.1 项目群绑定 | 2.1.1 生成项目群绑定码 | 管理员在网页端为项目生成一次性绑定码，用于识别目标企业微信群。 | 管理员点击生成绑定码 | 网页端 | 绑定码只是产品交互，真实绑定依据是 SDK 拉取消息中的 room_id。 | 群绑定模块
10 | 阶段1 |  | 2.1 项目群绑定 | 2.1.2 群内发送绑定码 | 管理员将绑定码发送到目标企业微信群，系统通过会话存档消息识别绑定码。 | 管理员在群内发送绑定码 | 企业微信 | 不要求机器人在群内响应。 | 群绑定模块
11 | 阶段1 |  | 2.1 项目群绑定 | 2.1.3 room_id 绑定项目 | 系统读取绑定码所在消息的真实 room_id，将该群绑定到 project_id。 | 无需用户额外操作 | 后台 | 群名称只能作为备注，不能作为绑定依据。 | 群绑定模块
12 | 阶段1 |  | 2.1 项目群绑定 | 2.1.4 绑定日志 | 记录绑定码生成、识别、成功、失败、过期等日志。 | 管理员查看绑定结果 | 网页端 | 便于排查绑定失败和历史追溯。 | 群绑定模块
13 | 阶段1 |  | 2.2 群管理 | 2.2.1 群列表 | 查看已绑定企业微信群，包括项目、room_id、群备注、业务标签、启停状态。 | 管理员查看/筛选群 | 网页端 | 可展示群名称，但不依赖群名称判断业务归属。 | 群绑定模块
14 | 阶段1 |  | 2.2 群管理 | 2.2.2 群业务标签 | 为群配置进度、安全、质量、物资、劳务、机械、车辆等标签，辅助后续事件分类。 | 管理员维护标签 | 网页端 | 标签用于提升事件识别准确率，不替代消息内容判断。 | 项目消息池
15 | 阶段1 |  | 2.2 群管理 | 2.2.3 群启用/停用 | 支持停用某个群的项目消息路由，保留历史消息。 | 管理员启停群 | 网页端 | 停用不删除历史数据。 | 群绑定模块
16 | 阶段1 |  | 2.3 消息采集 | 2.3.1 文本消息采集 | 通过会话内容存档 SDK 拉取文本消息，解密并写入 chat_message。 | 用户正常在群内发消息 | 企业微信/后台 | 已作为事件抽取和日报生成的核心输入。 | 消息接入
17 | 阶段1 |  | 2.3 消息采集 | 2.3.2 图片消息采集 | 采集图片消息的基础元数据和媒体信息，为影像中心做准备。 | 用户正常在群内发图片 | 企业微信/后台 | 阶段1 先入库，影像产品化放到阶段5。 | 消息接入/影像中心
18 | 阶段1 |  | 2.3 消息采集 | 2.3.3 文件消息采集 | 采集 PDF、Word、Excel、CAD 等文件消息元数据，为后续资料归档和知识库做准备。 | 用户正常在群内发文件 | 企业微信/后台 | 第一阶段只做采集和保存，不做复杂解析。 | 消息接入
19 | 阶段1 |  | 2.3 消息采集 | 2.3.4 语音消息采集 | 采集语音消息并预留转写能力。 | 用户正常发语音 | 企业微信/后台 | 放后续增强；第一版不影响事件和日报主链路。 | 后续增强
20 | 阶段1 |  | 2.3 消息采集 | 2.3.5 视频/位置/小程序消息采集 | 采集特殊消息的基础元数据，保留后续扩展空间。 | 用户正常发消息 | 企业微信/后台 | 不纳入前几个核心阶段。 | 后续增强
21 | 阶段1 |  | 2.4 消息治理 | 2.4.1 消息去重 | 基于 msgid/seq 防止重复入库和重复处理。 | 无需用户操作 | 后台 | 保证抽取任务和日报来源不会重复。 | 消息治理
22 | 阶段1 |  | 2.4 消息治理 | 2.4.2 项目消息池 | 将已绑定群消息写入 project_message_index，形成项目级消息池。 | 无需用户操作 | 后台 | 这是现场事件中心的唯一输入池。 | project_message_index
23 | 阶段1 |  | 2.4 消息治理 | 2.4.3 消息路由补偿 | 绑定成功后可对历史消息执行 backfill，避免绑定与消息入库顺序导致遗漏。 | 管理员可手动触发或系统自动补偿 | 后台/网页端 | 保障绑定前后消息可追溯。 | 群绑定模块
24 | 阶段1 |  | 2.4 消息治理 | 2.4.4 ai_status 状态 | 对项目消息维护 PENDING、PROCESSING、DONE、FAILED 状态，供后续事件抽取使用。 | 无需用户操作 | 后台 | 与事件抽取模块状态机一致。 | 现场事件中心
25 | 阶段1 |  | 2.5 消息查询 | 2.5.1 项目消息检索 | 按项目、群、时间、消息类型查询原始项目消息。 | 管理员/产品测试查看消息 | 网页端 | 便于排查抽取效果。 | 消息治理
26 | 阶段2 | 三、现场事件中心 | 3.1 事件抽取任务 | 3.1.1 单消息抽取任务 | 为每条项目消息建立 event_extract_task，记录 DONE、FAILED、SKIPPED 等状态。 | 无需用户操作 | 后台 | 单消息任务优先于批次任务，方便重试和防重。 | event_extract_task
27 | 阶段2 |  | 3.1 事件抽取任务 | 3.1.2 claim_token 精准认领 | 处理 PENDING 消息时写入 claim_token，避免并发认领错消息。 | 无需用户操作 | 后台 | 与已规划稳定性方案一致。 | 现场事件中心
28 | 阶段2 |  | 3.1 事件抽取任务 | 3.1.3 Redis 项目级锁 | 同一项目同一时间只允许一个抽取任务执行，锁 TTL 配置化。 | 无需用户操作 | 后台 | 防止定时任务和手动触发并发冲突。 | 现场事件中心
29 | 阶段2 |  | 3.2 文本解析 | 3.2.1 content JSON 解析 | 解析 chat_message.content，提取 text.content 作为分类和字段抽取输入。 | 无需用户操作 | 后台 | 不能直接用原始 JSON 字符串做分类。 | 现场事件中心
30 | 阶段2 |  | 3.2 文本解析 | 3.2.2 非文本消息跳过 | 图片、文件、语音等非文本消息在第一版标记 SKIPPED，不生成现场事件。 | 无需用户操作 | 后台 | 后续影像中心再处理图片。 | 现场事件中心
31 | 阶段2 |  | 3.3 事件分类 | 3.3.1 进度事件 | 识别施工进展、完成、节点、滞后、封顶、移交等消息。 | 用户在群内正常描述现场进展 | 后台/网页端 | 生成 event_type=progress。 | site_event
32 | 阶段2 |  | 3.3 事件分类 | 3.3.2 安全风险事件 | 识别安全、隐患、临边、洞口、明火、违规等风险消息。 | 用户在群内正常描述安全问题 | 后台/网页端 | 生成 event_type=safety_risk。 | site_event
33 | 阶段2 |  | 3.3 事件分类 | 3.3.3 质量问题事件 | 识别质量、不合格、返工、裂缝、渗漏、空鼓等消息。 | 用户在群内正常描述质量问题 | 后台/网页端 | 生成 event_type=quality_issue。 | site_event
34 | 阶段2 |  | 3.3 事件分类 | 3.3.4 物资/机械/车辆/劳务事件 | 识别材料进场、机械设备、车辆运输、班组出勤等现场事件。 | 用户在群内正常描述 | 后台/网页端 | 分别生成 material_arrival、machine、vehicle、labor。 | site_event
35 | 阶段2 |  | 3.3 事件分类 | 3.3.5 检查验收与加班事件 | 识别验收、检查、巡检、监理、夜间加班、赶工等消息。 | 用户在群内正常描述 | 后台/网页端 | 分别生成 inspection、overtime。 | site_event
36 | 阶段2 |  | 3.3 事件分类 | 3.3.6 无关消息 SKIPPED | 收到、好的、闲聊、食堂通知等不生成现场事件，只记录任务状态。 | 无需用户操作 | 后台 | 避免事件库被垃圾消息污染。 | 现场事件中心
37 | 阶段2 |  | 3.4 字段抽取 | 3.4.1 部位字段 | 抽取楼栋、楼层、区域等字段。 | 无需用户操作 | 后台 | 支撑事件筛选、日报描述、后续问答。 | EventFieldExtractService
38 | 阶段2 |  | 3.4 字段抽取 | 3.4.2 作业与班组字段 | 抽取工种、作业类型、班组、人数等字段。 | 无需用户操作 | 后台 | 支撑劳务和进度统计。 | EventFieldExtractService
39 | 阶段2 |  | 3.4 字段抽取 | 3.4.3 风险与物资字段 | 抽取风险等级、材料名称、材料数量、车牌、机械名称等字段。 | 无需用户操作 | 后台 | 材料数量如 12吨/3车/20方 需保留。 | EventFieldExtractService
40 | 阶段2 |  | 3.5 事件治理 | 3.5.1 事件列表 | 按项目、事件类型、状态、时间、关键词查看现场事件。 | 用户筛选和查看事件 | 网页端 | 对应 /site-events 页面。 | 现场事件中心
41 | 阶段2 |  | 3.5 事件治理 | 3.5.2 事件详情与来源 | 查看事件结构化字段和来源消息。 | 用户打开事件详情 | 网页端 | 必须可追溯到 site_event_source 和 project_message_index。 | site_event_source
42 | 阶段2 |  | 3.5 事件治理 | 3.5.3 确认/忽略/纠偏 | 支持人工确认事件、忽略无效事件、修正字段。 | 管理员或项目人员操作 | 网页端 | IGNORED 事件不进入日报。 | 现场事件中心
43 | 阶段2 |  | 3.5 事件治理 | 3.5.4 手动触发与失败重试 | 支持手动触发抽取、将 FAILED 任务重置为 PENDING。 | 管理员点击触发或重试 | 网页端/后台 | 便于联调和运维。 | 现场事件中心
44 | 阶段2 |  | 3.6 AI 扩展预留 | 3.6.1 Noop AI 抽取器 | 预留 AiEventExtractor 接口，第一版不接真实 LLM。 | 无需用户操作 | 后台 | 后续可做低置信度消息 LLM 辅助。 | 后续增强
45 | 阶段3 | 四、日报中心 | 4.1 日报生成 | 4.1.1 按项目日期生成日报 | 选择项目和日期，从当天 site_event 聚合生成 DRAFT 日报。 | 用户选择项目和日期点击生成 | 网页端 | 数据来源为 site_event，排除 IGNORED。 | daily_report
46 | 阶段3 |  | 4.1 日报生成 | 4.1.2 7 个固定章节 | 生成今日概况、施工进展、安全管理、质量管理、物资与设备、劳务情况、明日关注。 | 无需用户操作 | 后台/网页端 | 章节结构固定，便于产品验收和后续导出。 | daily_report_section
47 | 阶段3 |  | 4.1 日报生成 | 4.1.3 统计计数 | 统计事件总数、进度、安全、质量、物资设备、劳务、明日关注数量。 | 用户查看日报列表或详情 | 网页端 | 与日报列表指标保持一致。 | daily_report
48 | 阶段3 |  | 4.1 日报生成 | 4.1.4 明日关注生成 | 安全、质量、加班、滞后进度等事件进入明日关注章节。 | 无需用户操作 | 后台 | 同一 site_event 可同时进入业务章节和明日关注。 | daily_report_source
49 | 阶段3 |  | 4.2 来源追溯 | 4.2.1 章节来源关系 | 每个章节记录引用的 site_event，允许同一事件被多个章节引用。 | 用户查看来源抽屉 | 网页端 | 唯一键为 report_id+section_id+site_event_id。 | daily_report_source
50 | 阶段3 |  | 4.2 来源追溯 | 4.2.2 来源事件时间 | 来源记录写入 event_time，前端直接展示事件发生时间。 | 用户查看来源列表 | 网页端 | 来自 site_event.msgTime。 | daily_report_source
51 | 阶段3 |  | 4.3 日报管理 | 4.3.1 日报列表 | 按项目、状态、日期范围分页查看历史日报。 | 用户筛选日报 | 网页端 | 空字符串筛选值需转 null。 | 日报中心
52 | 阶段3 |  | 4.3 日报管理 | 4.3.2 日报详情 | 查看日报标题、摘要、章节、来源和全文内容。 | 用户打开详情抽屉 | 网页端 | 对应 /report-center。 | 日报中心
53 | 阶段3 |  | 4.3 日报管理 | 4.3.3 章节编辑 | 用户可编辑章节内容，保存后 section_status=EDITED。 | 用户编辑章节并保存 | 网页端 | 保存后必须重建 full_content。 | 日报中心
54 | 阶段3 |  | 4.3 日报管理 | 4.3.4 日报确认 | 草稿日报确认后变为 CONFIRMED，记录确认人和确认时间。 | 用户点击确认日报 | 网页端 | CONFIRMED 不允许覆盖生成和删除。 | 日报中心
55 | 阶段3 |  | 4.3 日报管理 | 4.3.5 删除草稿 | 仅允许删除 DRAFT 日报，删除顺序为 source → section → report。 | 用户删除草稿 | 网页端 | CONFIRMED 不可删除。 | 日报中心
56 | 阶段3 |  | 4.3 日报管理 | 4.3.6 复制全文 | 支持复制日报全文到剪贴板。 | 用户点击复制全文 | 网页端 | 第一版替代复杂导出和推送。 | 日报中心
57 | 阶段3 |  | 4.4 日报增强 | 4.4.1 定时生成日报 | 系统按固定时间自动生成前一日或当日日报。 | 管理员配置生成时间 | 后台/网页端 | 建议在日报手动生成稳定后再做。 | 后续增强
58 | 阶段3 |  | 4.4 日报增强 | 4.4.2 生成状态与日志 | 展示日报生成中、已完成、失败等状态，记录生成时间、耗时、事件数量和失败原因，便于值守和排查。 | 用户查看生成状态，管理员排查异常 | 网页端/后台 | 覆盖自动生成和手动生成两种场景。 | 日报中心
59 | 阶段3 |  | 4.4 日报增强 | 4.4.3 生成失败重试 | 日报生成失败时支持按项目、日期发起重试，避免因临时异常导致当日无日报可用。 | 管理员或项目人员触发重试 | 网页端/后台 | 先保证单日报可重试，再考虑批量补算。 | 日报中心
60 | 阶段4 | 五、项目成员与基础权限 | 5.1 用户与登录 | 5.1.1 登录认证 | 支持用户登录，建立真实操作者身份。 | 用户输入账号登录 | 网页端 | 替代默认 operator=system。 | 权限模块
61 | 阶段4 |  | 5.1 用户与登录 | 5.1.2 用户资料 | 维护姓名、账号、手机号、所属单位等基础资料。 | 管理员维护用户 | 网页端 | 第一版只做必要字段。 | 权限模块
62 | 阶段4 |  | 5.1 用户与登录 | 5.1.3 三局通单点登录 | 阶段4 对接三局通 OAuth2.0 静默单点登录，从三局通工作台进入系统时免密识别用户身份。 | 用户从三局通工作台进入系统 | 三局通/网页端 | 减少现场人员重复登录，真实上线建议优先落地。 | 三局通登录
63 | 阶段4 |  | 5.1 用户与登录 | 5.1.4 用户信息自动同步 | 同步三局通用户姓名、工号、部门等基础信息，首次登录时可自动创建账号并补齐必要资料。 | 管理员配置映射；用户首次登录触发同步 | 后台/三局通 | 以三局通 userId 作为统一身份主键，减少人工建号。 | 三局通登录
64 | 阶段4 |  | 5.2 项目成员 | 5.2.1 成员列表 | 按项目维护可访问该项目的成员。 | 管理员添加项目成员 | 网页端 | 所有数据访问都应受项目成员限制。 | 项目权限
65 | 阶段4 |  | 5.2 项目成员 | 5.2.2 角色配置 | 支持项目管理员、项目成员、只读查看者等基础角色。 | 管理员分配角色 | 网页端 | 先做项目级角色，不做复杂组织权限。 | 项目权限
66 | 阶段4 |  | 5.3 权限控制 | 5.3.1 项目数据隔离 | 用户只能查看有权限的项目、事件、日报、影像、进度和预警。 | 无需用户操作 | 后台 | 真实上线前必须具备。 | 项目权限
67 | 阶段4 |  | 5.3 权限控制 | 5.3.2 操作权限 | 区分查看、编辑、确认、删除、配置群绑定等操作权限。 | 管理员配置角色 | 后台/网页端 | 先保证关键操作有权限控制。 | 项目权限
68 | 阶段4 |  | 5.3 权限控制 | 5.3.3 角色权限映射 | 建立三局通岗位/身份与系统角色的映射规则，基础查看权限可自动分配，项目管理员权限仍保留人工校准。 | 管理员配置岗位与角色映射 | 后台/网页端 | MVP 先同步身份和基础查看权限，不直接放开全自动授权。 | 项目权限
69 | 阶段4 |  | 5.4 操作日志 | 5.4.1 关键操作记录 | 记录事件纠偏、日报编辑、日报确认、群绑定、删除等操作日志。 | 无需用户操作 | 后台 | 支撑审计和问题追溯。 | 操作日志
70 | 阶段4 |  | 5.4 操作日志 | 5.4.2 日志查询 | 管理员可按项目、人员、操作类型、时间查询操作日志。 | 管理员查询日志 | 网页端 | 先做基础查询即可。 | 操作日志
71 | 阶段5 | 六、影像中心 | 6.1 图片归档 | 6.1.1 图片消息入库 | 将企业微信群图片消息关联到项目、群、发送人和时间。 | 用户在群内发图片 | 企业微信/后台 | 图片归档依赖阶段1消息采集。 | 影像中心
72 | 阶段5 |  | 6.1 图片归档 | 6.1.2 原图与缩略图 | 保存原图信息并生成缩略图，提升前端浏览体验。 | 无需用户操作 | 后台 | 大图存储和缩略图可分阶段实现。 | 影像中心
73 | 阶段5 |  | 6.2 图片浏览 | 6.2.1 影像列表 | 按项目展示图片流，支持按时间倒序查看。 | 用户进入影像中心 | 网页端 | 先做能看、能筛、能追溯。 | 影像中心
74 | 阶段5 |  | 6.2 图片浏览 | 6.2.2 条件筛选 | 按项目、群、日期、发送人、标签筛选图片。 | 用户筛选图片 | 网页端 | 筛选字段与消息和项目绑定数据一致。 | 影像中心
75 | 阶段5 |  | 6.2 图片浏览 | 6.2.3 图片详情 | 查看图片原图、发送时间、发送人、来源群和关联消息。 | 用户点击图片 | 网页端 | 保持来源追溯。 | 影像中心
76 | 阶段5 |  | 6.3 图片标签 | 6.3.1 手动分类标签 | 支持给图片打标签，如进度、安全、质量、材料、验收等。 | 用户编辑图片标签 | 网页端 | 先手动，后 AI。 | 影像中心
77 | 阶段5 |  | 6.3 图片标签 | 6.3.2 关联现场事件 | 图片可与 site_event 建立关联，作为事件证据。 | 用户在事件或图片详情中关联 | 网页端 | 支撑后续日报和整改。 | 影像中心
78 | 阶段5 |  | 6.4 图片操作 | 6.4.1 下载图片 | 支持单张图片下载。 | 用户点击下载 | 网页端 | 批量下载可后续。 | 影像中心
79 | 阶段5 |  | 6.5 AI 识别增强 | 6.5.1 图片 AI 分类 | 基于图片内容识别安全帽、临边、材料、进度等场景。 | 无需用户操作 | 后台 | 需在影像基础能力稳定后接入。 | 后续增强
87 | 阶段7 | 八、预警与整改闭环 | 8.1 预警生成 | 8.1.1 安全质量预警 | 基于 safety_risk 和 quality_issue 事件生成预警。 | 无需用户操作 | 后台 | 依赖现场事件中心和权限。 | 预警整改
88 | 阶段7 |  | 8.1 预警生成 | 8.1.2 人工创建预警 | 支持项目人员基于现场检查、线下沟通或补充证据手动创建预警记录，并补录类型、等级、描述和附件。 | 项目管理员或授权人员手动录入 | 网页端 | 补齐群聊外风险信息，避免只依赖自动识别。 | 预警整改
89 | 阶段7 |  | 8.1 预警生成 | 8.1.3 进度滞后预警 | 基于进度中心识别的滞后事项生成预警。 | 无需用户操作 | 后台 | 依赖阶段6。 | 预警整改
90 | 阶段7 |  | 8.1 预警生成 | 8.1.4 预警等级 | 根据风险等级、关键词、事件类型配置预警等级。 | 管理员配置规则 | 网页端/后台 | 第一版规则即可。 | 预警整改
91 | 阶段7 |  | 8.2 整改任务 | 8.2.1 指派整改人 | 将预警转为整改任务并指定责任人。 | 项目管理员指派 | 网页端 | 依赖项目成员权限。 | 预警整改
92 | 阶段7 |  | 8.2 整改任务 | 8.2.2 整改反馈 | 责任人提交整改说明和图片证据。 | 责任人填写反馈 | 网页端/手机端 | 手机端可后续补。 | 预警整改
93 | 阶段7 |  | 8.2 整改任务 | 8.2.3 复验关闭 | 管理人员复查确认后关闭整改任务。 | 管理人员确认关闭 | 网页端 | 形成闭环。 | 预警整改
94 | 阶段7 |  | 8.3 整改单据联动 | 8.3.1 整改单一键生成（试点） | 安全、质量类整改任务支持手动一键同步至制单助手，自动带出隐患部位、责任班组、现场影像和整改要求。 | 管理员点击生成整改单 | 网页端/外部系统 | 阶段7 先做试点联动，不覆盖所有单据场景。 | 预警整改/制单助手
95 | 阶段7 |  | 8.3 整改单据联动 | 8.3.2 单据状态回传 | 外部整改单审批进度、验收结果和驳回意见回传至整改详情页，形成双向可追溯。 | 用户查看单据状态 | 网页端/后台 | 外部系统故障不影响本系统整改主流程。 | 预警整改/制单助手
96 | 阶段7 |  | 8.4 超期提醒 | 8.4.1 到期提醒 | 整改任务临近到期或超期时提醒相关人员。 | 系统自动提醒 | 后台/企业微信 | 通知能力可先站内，后企微。 | 预警整改/通知
97 | 阶段7 |  | 8.5 预警统计 | 8.5.1 预警看板 | 统计各类预警数量、整改状态、超期情况。 | 用户查看看板 | 网页端 | 用于管理层复盘。 | 预警整改
98 | 阶段8 | 九、AI 问答 | 9.1 数据范围 | 9.1.1 结构化数据问答 | 基于 site_event、daily_report、progress、image、warning 等结构化数据回答项目问题。 | 用户输入自然语言问题 | 网页端/后续手机端 | 问答放后，不直接在早期基于原始群聊做结论。 | AI问答
99 | 阶段8 |  | 9.1 数据范围 | 9.1.2 来源引用 | 回答必须返回来源事件、日报、图片或整改任务链接。 | 用户查看回答来源 | 网页端 | 保障可信度。 | AI问答
100 | 阶段8 |  | 9.2 问答能力 | 9.2.1 进度查询 | 回答“今天完成了哪些进度”“某楼栋进展如何”等问题。 | 用户输入问题 | 网页端 | 依赖进度中心和 site_event。 | AI问答
101 | 阶段8 |  | 9.2 问答能力 | 9.2.2 安全质量查询 | 回答“本周有哪些安全隐患/质量问题”等问题。 | 用户输入问题 | 网页端 | 依赖现场事件和预警整改。 | AI问答
102 | 阶段8 |  | 9.2 问答能力 | 9.2.3 物资劳务查询 | 回答材料进场、班组人数、机械车辆等查询。 | 用户输入问题 | 网页端 | 依赖字段抽取质量。 | AI问答
103 | 阶段8 |  | 9.3 知识库增强 | 9.3.1 项目文件问答 | 基于上传文件、规范、方案等进行问答。 | 用户上传或选择文档 | 网页端 | 后续增强，不影响项目数据问答主线。 | 后续增强
104 | 阶段8 |  | 9.4 问答反馈 | 9.4.1 答案反馈 | 用户可标记回答有用/无用并提交修正。 | 用户点击反馈 | 网页端 | 用于优化模型和规则。 | AI问答
105 | 阶段9 | 十、导出、通知与移动端增强 | 10.1 报告导出 | 10.1.1 Word 导出 | 将日报导出为 Word 文档。 | 用户点击导出 Word | 网页端 | 优先级高于 PDF。 | 导出增强
106 | 阶段9 |  | 10.1 报告导出 | 10.1.2 PDF 导出 | 将日报导出为 PDF。 | 用户点击导出 PDF | 网页端 | Word 稳定后再做。 | 导出增强
107 | 阶段9 |  | 10.1 报告导出 | 10.1.3 批量导出 | 按日期范围批量导出日报。 | 用户选择日期范围 | 网页端 | 后续增强。 | 导出增强
108 | 阶段9 |  | 10.2 通知推送 | 10.2.1 日报生成通知 | 日报生成或确认后通知相关项目成员。 | 系统自动通知 | 站内/企业微信 | 先站内通知，后企业微信推送。 | 通知中心
109 | 阶段9 |  | 10.2 通知推送 | 10.2.2 预警整改通知 | 预警、指派、反馈、超期时发送通知。 | 系统自动通知 | 站内/企业微信 | 依赖阶段7。 | 通知中心
110 | 阶段9 |  | 10.2 通知推送 | 10.2.3 三局通应用消息通知 | 阶段9 对接三局通自建应用消息，向日报、预警、整改待办发送可跳转的消息卡片。 | 系统自动推送 | 三局通/网页端 | 先站内通知，后接三局通消息卡片，不单独铺短信/邮件。 | 通知中心
111 | 阶段9 |  | 10.2 通知推送 | 10.2.4 通知开关 | 按项目或个人配置通知类型和接收方式。 | 用户配置通知偏好 | 网页端 | 避免信息打扰。 | 通知中心
112 | 阶段9 |  | 10.3 移动端 | 10.3.1 手机端查看 | 手机端查看日报、事件、影像、进度、整改。 | 用户手机访问 | 手机端 | 网页端稳定后再做。 | 移动端增强
113 | 阶段9 |  | 10.3 移动端 | 10.3.2 手机端处理 | 手机端确认日报、整改反馈、查看来源。 | 用户手机操作 | 手机端 | 不作为早期 MVP。 | 移动端增强
114 | 阶段9 |  | 10.3 移动端 | 10.3.3 三局通APP内嵌访问 | 基于三局通 APP/工作台内嵌访问 H5，复用免密登录并支持图片上传、预览等基础 JS-SDK 能力。 | 用户从三局通 APP 进入 | 手机端/三局通 | 移动端以查看和轻处理为主，不单独再造完整 App。 | 移动端增强
115 | 阶段9 |  | 10.4 运维与合规 | 10.4.1 数据保留策略 | 配置消息、图片、日报、日志等数据保留周期。 | 管理员配置 | 后台 | 正式上线前需要明确。 | 系统管理
116 | 阶段9 |  | 10.4 运维与合规 | 10.4.2 数据删除与导出 | 支持按项目导出或删除数据，满足合规管理需求。 | 管理员操作 | 后台/网页端 | 需带操作日志。 | 系统管理
117 | 阶段9 |  | 10.4 运维与合规 | 10.4.3 数据备份 | 定期备份消息、事件、日报、影像索引和操作日志，支持按项目恢复校验。 | 管理员查看备份任务 | 后台 | 与数据保留策略配套。 | 系统管理
118 | 阶段9 |  | 10.4 运维与合规 | 10.4.4 文件水印自动生成 | 导出的 Word、PDF、Excel 自动附带操作人、项目和导出时间等水印信息，满足文件外发合规要求。 | 用户导出文件 | 网页端/后台 | 正式对外发文前建议启用。 | 系统管理
119 | 阶段9 |  | 10.4 运维与合规 | 10.4.5 操作审计同步 | 关键操作日志可同步到三局通或集团审计侧，满足统一审计追溯要求。 | 管理员配置审计对接 | 后台/外部系统 | 按标准 API 解耦，对接失败不影响主流程。 | 系统管理/外部集成
120 | 阶段9 |  | 10.4 运维与合规 | 10.4.6 系统监控 | 监控消息拉取、抽取任务、日报生成、接口错误等状态。 | 管理员查看监控 | 后台 | 保障生产运行。 | 系统管理
121 | 阶段9 |  | 10.4 运维与合规 | 10.4.7 Bad Case 反馈 | 收集事件抽取、日报生成、问答效果的错误样例。 | 用户提交反馈 | 网页端 | 为规则和模型优化提供依据。 | 质量优化

## 阶段顺序
任务安排先后顺序（建议产品需求拆分依据，已按需求说明书校准）
阶段 | 阶段名称 | 阶段目标 | 前置依赖 | 核心产出 | 产品需求重点 | 暂不做/注意事项
阶段0 | 项目初始化与会话存档准备 | 完成项目、企业微信、会话存档、试点群及三局通接入准备等前置条件 | 无 | 可接入企业微信群消息并为后续统一身份做准备的基础环境 | 明确企业微信会话内容存档 SDK 路线，并提前准备三局通自建应用与白名单 | 不做机器人账号、消息回调式机器人
阶段1 | 项目群绑定与消息接入 | 把企业微信群消息稳定归档到项目消息池 | 阶段0 | project、project_chat_group、chat_message、project_message_index | room_id 绑定 project_id，群标签、消息去重、消息入库、回填补偿 | 不做日报、问答、预警
阶段2 | 现场事件中心 | 把项目消息转成结构化现场事件 | 阶段1 | site_event、site_event_source、event_extract_task、/site-events | 规则分类、字段抽取、来源追溯、确认/忽略/纠偏、重试失败 | 第一版不接真实 LLM
阶段3 | 日报中心 | 把现场事件聚合成项目日报/智能简报 | 阶段2 | daily_report、daily_report_section、daily_report_source、/report-center | 7 个固定章节、来源事件、章节编辑、确认、生成状态与失败重试 | 导出能力后移到阶段9
阶段4 | 项目成员与基础权限 | 支撑真实项目多人使用和数据隔离 | 阶段1-3 | 用户、项目成员、角色、项目级权限、操作日志、三局通单点登录 | 谁能看项目、谁能编辑/确认日报、谁能管理群和事件，并统一身份接入 | 不做复杂审批流
阶段5 | 影像中心 | 把图片类现场资料归档、筛选、追溯 | 阶段1、阶段4 | image_archive、影像列表、详情、标签、来源追溯 | 先做图片浏览/筛选/标签，后做 AI 识别 | 先不做视频/复杂 OCR
阶段6 | 进度中心 | 结合计划节点与实际事件，展示进度偏差 | 阶段2、阶段4 | progress_plan、actual_progress、计划实际对比 | 计划节点、实际进展、滞后识别、来源追溯 | 没有计划数据前不做复杂偏差算法
阶段7 | 预警整改 | 把安全/质量/进度异常转成闭环整改任务 | 阶段2、阶段4、阶段6 | warning_task、rectification_record、整改单试点联动 | 预警、指派、整改反馈、复验、超期提醒，并试点一键生成整改单 | 不在权限和通知前过早做
阶段8 | AI 问答 | 基于结构化项目数据进行自然语言查询 | 阶段2-7 的结构化数据 | project_qa、问答页面、来源引用 | 回答基于 site_event/report/progress/image/warning，并提供来源 | 不直接基于原始聊天做高风险结论
阶段9 | 导出、通知与移动端增强 | 补充交付、通知、移动访问和运维能力 | 阶段3-8 | Word/PDF、三局通消息、移动端基础版、监控备份、水印审计 | 先 Word/复制，再 PDF，再三局通消息和手机端，最后补齐审计合规 | 不把所有导出和推送放入 MVP

## 项目初始化
项目初始化与试点接入清单（按需求说明书校准）
序号 | 事项 | 说明 | 责任方 | 需提供¦操作 | 先后顺序备注
1 | 确认产品范围与技术路线 | 明确本项目采用企业微信会话内容存档 SDK + room_id 绑定方案，不采用机器人入群或 @机器人方案。 | 产品/技术负责人 | 确认需求边界、试点项目、试点群 | 必须先于所有开发需求
2 | 开通企业微信会话内容存档 | 企业需要开通会话内容存档能力，并购买或配置所需 license，作为消息采集的合规入口。 | 项目方/管理员 | 企业微信认证、会话存档 license | 阶段0
3 | 配置自建应用与 SDK 参数 | 配置企业 ID、secret、私钥、公钥版本等会话存档 SDK 所需参数，后端通过 SDK 拉取和解密消息。 | 管理员/服务商 | 企业微信后台配置、SDK 参数 | 阶段0
4 | 创建系统管理员账号 | 创建后台管理员，用于登录网页端、创建项目、配置群绑定、查看日志和处理异常。 | 服务商/项目管理员 | 管理员姓名、手机号/账号 | 阶段0
5 | 创建项目基础信息 | 在系统中创建项目，录入项目名称、建设单位、施工单位、项目状态等基础信息。 | 项目管理员 | 项目基本资料 | 阶段0
6 | 申请三局通自建应用 | 向三局通提交自建应用申请，明确 H5 域名、回调地址和部署边界，为后续统一身份和通知能力做准备。 | 项目方/信息化负责人 | 提交接入资料、回调地址、域名 | 阶段0
7 | 配置测试环境凭证与白名单 | 获取测试环境 CorpID、AgentID、应用密钥，配置服务器 IP 白名单和可信域名，并验证接口连通性。 | 管理员/服务商 | 测试环境参数、白名单配置 | 阶段0
8 | 选择试点企业微信群 | 选择需要接入的项目群、安全群、质量群、物资群等，不按群名称作为绑定依据。 | 项目管理员 | 群范围确认 | 阶段0
9 | 生成并发送项目群绑定码 | 系统生成一次性绑定码，管理员发到目标群；SDK 拉取该消息后识别真实 room_id 并绑定项目。 | 项目管理员 | 在目标群发送绑定码 | 阶段1
10 | 验证消息入库 | 在群内发送文本、图片、文件等测试消息，检查 chat_message 与 project_message_index 是否正常生成。 | 项目管理员/测试人员 | 测试消息样本 | 阶段1
11 | 验证现场事件抽取 | 发送进度、安全、质量、材料、劳务等样例消息，验证 site_event 与 site_event_source。 | 产品/测试 | 样例消息 | 阶段2
12 | 验证日报生成 | 基于当天 site_event 生成日报，检查章节、来源、编辑、确认、复制等能力。 | 产品/测试 | 测试事件数据 | 阶段3

## 需求口径说明
产品需求编写口径说明
口径项 | 说明
统一技术路线 | 所有产品需求统一按“企业微信会话内容存档 SDK 拉取消息”描述，不写机器人入群、@机器人、机器人回调作为主链路。
绑定逻辑 | 群绑定以 room_id 为唯一真实依据；群名称只作备注；项目群绑定码是产品交互，不是技术主键。
核心数据链路 | chat_message → project_message_index → site_event → daily_report 是当前系统主线，后续影像、进度、预警、问答都围绕这条链路扩展。
需求先后顺序 | 先数据接入和事件抽取，再日报；真实上线前补项目成员与基础权限；影像、进度、预警、问答依次后置。
AI 边界 | 第一版现场事件和日报以规则/模板为主，保留 LLM 接口；AI 问答必须基于结构化数据和来源引用，不能早期直接替代业务闭环。
日报边界 | 日报中心第一版支持生成、编辑、确认、来源、复制；Word/PDF/企微推送/周报月报为后续增强。
影像边界 | 影像中心先做图片归档、浏览、筛选、来源追溯；AI 图片识别、视频分析、复杂 OCR 后续做。
进度边界 | 进度中心必须有计划节点，否则只能做实际进展流水展示；计划实际对比应在计划数据录入后再做。
预警边界 | 预警整改依赖现场事件、项目成员、权限和通知；不要在权限基础未完成前做完整闭环。
权限要求 | 真实项目上线前必须补项目成员、角色、项目级数据隔离和操作日志。
三局通接入口径 | 涉及登录、通知和移动内嵌访问时，统一按“三局通自建应用 + OAuth2.0 / 工作台接入”描述，不混写为独立 App 能力。
外部集成原则 | 所有外部系统按独立部署 + 标准 API 解耦；对接失败不影响消息、事件、日报等核心主流程运行。
产品文案 | 对外可叫“AI 工地大脑 / 工地大脑”，内部需求建议使用“项目消息池、现场事件中心、日报中心、影像中心、进度中心”等模块名称。

## 需求取舍
需求取舍与调整说明
处理方式 | 功能域 | 功能点 | 建议阶段 | 调整原因
保留 | 群消息采集 | 文本消息采集、图片/文件基础采集、消息去重、项目归档 | 阶段1 | 与当前设计一致
保留 | 现场事件抽取 | 9 类事件、字段抽取、来源追溯、确认/忽略/纠偏 | 阶段2 | 已规划/已实现主线
保留 | 日报生成 | 7 章节、来源追溯、编辑确认、复制全文 | 阶段3 | 已规划/已实现主线
提前 | 项目成员与权限 | 登录、成员、角色、项目数据隔离、操作日志 | 阶段4 | 真实上线前必须补
后置 | 影像中心 | 图片归档、浏览、筛选、标签、来源追溯 | 阶段5 | 日报后做，AI 图片识别后续
后置 | 进度中心 | 计划节点、实际进度、计划实际对比、滞后提醒 | 阶段6 | 需要计划数据支撑
后置 | 预警整改 | 预警、指派、整改反馈、复验、超期提醒 | 阶段7 | 依赖权限、通知和事件数据
后置 | AI 问答 | 自然语言查询项目数据、回答带来源 | 阶段8 | 底层结构化数据成熟后再做
验证前置 | 手动录入入口 | 文本、拍照、语音补录 | 阶段3后-阶段4前 | 作为群消息采集补充，建议先小范围验证可行性
后置 | 督办/工单系统 | 督办任务、工单跟踪、考核闭环 | 阶段7-8 | 在预警整改闭环稳定后扩展，避免过早做大
长期 | 生态深度集成 | 组织架构自动同步、待办中心统一归集、管理看板融合 | 阶段9后 | 规模化推广后再深化，避免前期投入过重
长期 | 智能助手机器人 | 群聊对话录入、主动查询、通知协同 | 阶段8后 | 待 AI 问答能力稳定后再扩展为机器人形态
暂缓 | 小程序/手机端完整处理 | 手机端完整录入、审批、整改、问答 | 阶段9 后 | 先做网页端和后台闭环
暂缓 | 复杂导出分享 | PDF/Excel/企微自动推送/批量导出 | 阶段9 | 先复制全文和 Word 导出