## 概览
工地大脑功能清单v2.6（精简分阶段版）
说明：本版删除进度中心，并精简辅助页签，只保留最核心的分阶段内容。整体按‘一期MVP先跑通消息→事件→日报闭环，一期增强补三局通/AI增强/权限，二期再补影像和预警，三期再做高级智能’组织。
阶段 | 阶段名称 | 先后顺序原因 | 核心产出 | 需求注意事项
阶段0 | 项目初始化与会话存档准备 | 完成试点项目、企微会话存档、三局通接入准备等前置条件 | 可接入群消息的基础环境 | 不做机器人账号、消息回调式机器人
阶段1 | 项目群绑定与消息接入 | 先跑通企业微信采集，再补三局通群聊/沟通信息采集增强线 | project、chat_message、project_message_index、source_system | 三局通采集作为增强线，不阻塞主链路
阶段2 | 现场事件中心 | 把项目消息转成结构化现场事件 | site_event、site_event_source、event_extract_task | 先规则分类和字段抽取，再补高级AI
阶段3 | 日报中心 | 把现场事件聚合成日报，并支持AI润色和人工确认 | daily_report、daily_report_section、daily_report_source、AI日志 | 模板和AI都必须基于来源字段，不新增事实
阶段4 | 项目成员与基础权限 | 支撑真实项目多人使用、数据隔离和统一身份 | 用户、项目成员、角色、三局通单点登录 | 真实上线前必须补齐
阶段5 | 影像中心 | 自动归档照片、分类、浏览和基础管理 | 原图、缩略图、标签、列表、多选、上传 | 先做归档和浏览，不急着做高级识别
阶段6 | 预警中心 | 自动识别风险、生成预警并形成整改闭环 | 风险识别、预警单、整改闭环、预警看板 | 先做文本风险和闭环，不做过重趋势分析
阶段7 | AI问答 | 基于结构化项目数据进行自然语言查询 | AI小助手、快捷问题、结构化回答 | 放后做，不直接基于原始聊天做结论
阶段8 | 导出、通知与移动端增强 | 补充导出、通知、移动访问和运维能力 | Word/PDF、通知、移动端、监控备份 | 不把所有高级导出和移动处理放进MVP
功能清单统计 | 数量
阶段0 | 8
阶段0 | 8
阶段1 | 17
阶段1增强 | 8
阶段2 | 28
阶段3 | 38
阶段4 | 11
阶段4增强 | 6
阶段5 | 38
阶段6 | 33
阶段7 | 12
阶段8 | 21
合计 | 220

## 功能清单_调整版
功能清单（v2.5，MVP分阶段版）
表格说明：本版在小程序对标补充版基础上，新增“建设分期建议”列，按‘一期MVP先跑通、一 期增强补稳定、二期完善补能力、三期规划做高级智能’进行拆分。
序号 | 实施阶段 | 一级功能点 | 二级功能点 | 三级功能点 | 功能描述 | 用户操作¦需提供 | 终端类型 | 需求口径/备注 | 对应设计模块 | 建设分期建议
1 | 阶段0 | 一、项目初始化与会话存档准备 | 1.1 产品范围确认 | 1.1.1 技术路线确认 | 明确采用企业微信会话内容存档 SDK 拉取消息，后端解密入库；不采用机器人入群、@机器人、机器人消息回调作为主链路。 | 产品/技术共同确认试点范围和技术路线 | 后台 | 产品需求中不要出现“机器人可收消息/机器人入群/@机器人”作为核心能力。 | 前置准备 | 一期MVP
2 | 阶段0 |  | 1.1 产品范围确认 | 1.1.2 试点项目确认 | 确定首批接入项目、项目群范围、参与角色和验收样例。 | 项目方提供试点项目和群清单 | 后台 | 后续所有功能都按项目维度组织。 | 前置准备 | 一期MVP
3 | 阶段0 |  | 1.2 企业微信准备 | 1.2.1 会话内容存档开通 | 开通企业微信会话内容存档能力，准备 SDK 拉取和解密所需参数。 | 企业微信认证、购买/配置 license | 企业微信后台 | 这是消息接入的合规前提。 | 会话存档 SDK | 一期MVP
4 | 阶段0 |  | 1.2 企业微信准备 | 1.2.2 SDK 参数配置 | 配置企业 ID、secret、私钥、公钥版本等，确保后端可拉取和解密消息。 | 管理员提供 SDK 配置 | 后台 | 需求应描述为“配置会话存档 SDK”，不是“创建机器人”。 | 会话存档 SDK | 一期MVP
5 | 阶段0 |  | 1.3 系统初始化 | 1.3.1 管理员账号 | 创建系统管理员账号，用于项目、群绑定、事件和日报管理。 | 服务商创建管理员账号 | 网页端 | 后续接入项目成员权限模块前，先保证管理员可操作。 | 项目成员与权限 | 一期MVP
6 | 阶段0 |  | 1.3 系统初始化 | 1.3.2 项目基础信息 | 创建项目并维护基础信息，作为消息、事件、日报、影像、预警的统一归属。 | 管理员录入项目名称、状态等信息 | 网页端 | 项目是所有业务数据的一级归属。 | 项目管理 | 一期MVP
7 | 阶段0 |  | 1.4 三局通接入准备 | 1.4.1 三局通自建应用申请 | 向三局通申请工地大脑自建应用，明确 PC/H5 域名、回调地址和部署边界，为后续统一身份和消息通知打基础。 | 项目方/信息化负责人提交接入申请 | 三局通/后台 | 不是阶段1消息接入前置，但应在真实上线前尽早完成。 | 三局通接入 | 一期MVP
8 | 阶段0 |  | 1.4 三局通接入准备 | 1.4.2 测试环境凭证与白名单配置 | 获取测试环境 CorpID、AgentID、应用密钥并完成服务器 IP 白名单、可信域名等配置，验证后续 OAuth 和消息卡片能力可连通。 | 管理员配置测试环境参数 | 三局通/后台 | 为阶段4单点登录和阶段9通知、内嵌访问预留。 | 三局通接入 | 一期MVP
9 | 阶段1 | 二、项目群绑定与消息接入 | 2.1 项目群绑定 | 2.1.1 生成项目群绑定码 | 管理员在网页端为项目生成一次性绑定码，用于识别目标企业微信群。 | 管理员点击生成绑定码 | 网页端 | 绑定码只是产品交互，真实绑定依据是 SDK 拉取消息中的 room_id。 | 群绑定模块 | 一期MVP
10 | 阶段1 |  | 2.1 项目群绑定 | 2.1.2 群内发送绑定码 | 管理员将绑定码发送到目标企业微信群，系统通过会话存档消息识别绑定码。 | 管理员在群内发送绑定码 | 企业微信 | 不要求机器人在群内响应。 | 群绑定模块 | 一期MVP
11 | 阶段1 |  | 2.1 项目群绑定 | 2.1.3 room_id 绑定项目 | 系统读取绑定码所在消息的真实 room_id，将该群绑定到 project_id。 | 无需用户额外操作 | 后台 | 群名称只能作为备注，不能作为绑定依据。 | 群绑定模块 | 一期MVP
12 | 阶段1 |  | 2.1 项目群绑定 | 2.1.4 绑定日志 | 记录绑定码生成、识别、成功、失败、过期等日志。 | 管理员查看绑定结果 | 网页端 | 便于排查绑定失败和历史追溯。 | 群绑定模块 | 一期MVP
13 | 阶段1 |  | 2.2 群管理 | 2.2.1 群列表 | 查看已绑定企业微信群，包括项目、room_id、群备注、业务标签、启停状态。 | 管理员查看/筛选群 | 网页端 | 可展示群名称，但不依赖群名称判断业务归属。 | 群绑定模块 | 一期MVP
14 | 阶段1 |  | 2.2 群管理 | 2.2.2 群业务标签 | 为群配置进度、安全、质量、物资、劳务、机械、车辆等标签，辅助后续事件分类。 | 管理员维护标签 | 网页端 | 标签用于提升事件识别准确率，不替代消息内容判断。 | 项目消息池 | 一期MVP
15 | 阶段1 |  | 2.2 群管理 | 2.2.3 群启用/停用 | 支持停用某个群的项目消息路由，保留历史消息。 | 管理员启停群 | 网页端 | 停用不删除历史数据。 | 群绑定模块 | 一期MVP
16 | 阶段1 |  | 2.3 消息采集 | 2.3.1 文本消息采集 | 通过会话内容存档 SDK 拉取文本消息，解密并写入 chat_message。 | 用户正常在群内发消息 | 企业微信/后台 | 已作为事件抽取和日报生成的核心输入。 | 消息接入 | 一期MVP
17 | 阶段1 |  | 2.3 消息采集 | 2.3.2 图片消息采集 | 采集图片消息的基础元数据和媒体信息，为影像中心做准备。 | 用户正常在群内发图片 | 企业微信/后台 | 阶段1 先入库，影像产品化放到阶段5。 | 消息接入/影像中心 | 一期增强
18 | 阶段1 |  | 2.3 消息采集 | 2.3.3 文件消息采集 | 采集 PDF、Word、Excel、CAD 等文件消息元数据，为后续资料归档和知识库做准备。 | 用户正常在群内发文件 | 企业微信/后台 | 第一阶段只做采集和保存，不做复杂解析。 | 消息接入 | 一期增强
19 | 阶段1 |  | 2.3 消息采集 | 2.3.4 语音消息采集 | 采集语音消息并预留转写能力。 | 用户正常发语音 | 企业微信/后台 | 放后续增强；第一版不影响事件和日报主链路。 | 后续增强 | 一期增强
20 | 阶段1 |  | 2.3 消息采集 | 2.3.5 视频/位置/小程序消息采集 | 采集特殊消息的基础元数据，保留后续扩展空间。 | 用户正常发消息 | 企业微信/后台 | 不纳入前几个核心阶段。 | 后续增强 | 一期增强
21 | 阶段1 |  | 2.4 消息治理 | 2.4.1 消息去重 | 基于 msgid/seq 防止重复入库和重复处理。 | 无需用户操作 | 后台 | 保证抽取任务和日报来源不会重复。 | 消息治理 | 一期MVP
22 | 阶段1 |  | 2.4 消息治理 | 2.4.2 项目消息池 | 将已绑定群消息写入 project_message_index，形成项目级消息池。 | 无需用户操作 | 后台 | 这是现场事件中心的唯一输入池。 | project_message_index | 一期MVP
23 | 阶段1 |  | 2.4 消息治理 | 2.4.3 消息路由补偿 | 绑定成功后可对历史消息执行 backfill，避免绑定与消息入库顺序导致遗漏。 | 管理员可手动触发或系统自动补偿 | 后台/网页端 | 保障绑定前后消息可追溯。 | 群绑定模块 | 一期MVP
24 | 阶段1 |  | 2.4 消息治理 | 2.4.4 ai_status 状态 | 对项目消息维护 PENDING、PROCESSING、DONE、FAILED 状态，供后续事件抽取使用。 | 无需用户操作 | 后台 | 与事件抽取模块状态机一致。 | 现场事件中心 | 一期MVP
25 | 阶段1 |  | 2.5 消息查询 | 2.5.1 项目消息检索 | 按项目、群、时间、消息类型查询原始项目消息。 | 管理员/产品测试查看消息 | 网页端 | 便于排查抽取效果。 | 消息治理 | 一期MVP
26 | 阶段1增强 |  | 2.6 三局通群聊/沟通信息采集 | 2.6.1 三局通数据源确认 | 确认三局通内部群聊、沟通记录、应用消息等可采集范围，明确与企业微信采集互不替代、互相独立。 | 项目方/信息化负责人确认采集范围 | 三局通/后台 | 作为企业微信跑通后的第二条采集线，但纳入MVP增强范围。 | 三局通消息接入 | 一期增强
27 | 阶段1增强 |  | 2.6 三局通群聊/沟通信息采集 | 2.6.2 三局通采集接口配置 | 配置三局通消息采集接口、应用凭证、回调/拉取方式和权限范围，确保可获取内部沟通信息。 | 管理员配置接口凭证和权限 | 三局通/后台 | 若三局通侧能力未开放，需保留接口适配和降级方案。 | 三局通消息接入 | 一期增强
28 | 阶段1增强 |  | 2.6 三局通群聊/沟通信息采集 | 2.6.3 三局通消息入库 | 采集三局通内部群聊/沟通信息，保存来源系统、会话ID、发送人、时间、文本内容和附件元数据。 | 用户在三局通内正常沟通 | 三局通/后台 | 必须保留 source_system=三局通，避免与企微消息混淆。 | 项目消息池 | 一期增强
29 | 阶段1增强 |  | 2.6 三局通群聊/沟通信息采集 | 2.6.4 三局通身份映射 | 将三局通 userId、姓名、部门、岗位与系统用户和项目成员建立映射，支撑后续角色识别和权限控制。 | 管理员确认用户映射规则 | 后台/三局通 | 优先服务阶段4单点登录和日报角色模板。 | 三局通身份 | 一期增强
30 | 阶段1增强 |  | 2.7 双来源项目消息池 | 2.7.1 来源系统标识 | 项目消息池统一增加来源系统标识，区分企业微信、三局通和后续记性好等来源。 | 无需用户操作 | 后台 | 统一进入项目消息池，但保留来源可追溯。 | project_message_index | 一期增强
31 | 阶段1增强 |  | 2.7 双来源项目消息池 | 2.7.2 双来源去重与路由 | 分别按企业微信 msgid/seq、三局通消息ID/会话ID去重，并按项目、成员或业务上下文路由到项目消息池。 | 无需用户操作 | 后台 | 两条采集线各自去重，不能混用同一主键规则。 | 消息治理 | 一期增强
32 | 阶段1增强 |  | 2.7 双来源项目消息池 | 2.7.3 双来源检索筛选 | 项目消息检索支持按来源系统、会话、人员、时间、消息类型筛选，便于排查企业微信和三局通采集效果。 | 管理员/产品测试筛选消息 | 网页端 | 方便对比两条采集线的数据完整性。 | 消息治理 | 一期增强
33 | 阶段1增强 |  | 2.7 双来源项目消息池 | 2.7.4 采集频率配置 | 支持按来源配置实时增量、2-3小时同步、半天或每日同步频率，AI分析可按日统一处理。 | 管理员配置采集频率 | 后台/网页端 | 参考会议纪要：广联达约2-3小时同步并分析新风险。 | 消息治理 | 一期增强
34 | 阶段2 |  | 3.2 文本解析 | 3.2.1 content JSON 解析 | 解析企业微信和三局通消息内容，统一提取文本、发送人、时间、来源系统和会话信息作为分类与字段抽取输入。 | 无需用户操作 | 后台 | 不能直接用原始 JSON 字符串做分类。 | 现场事件中心 | 一期增强
35 | 阶段2 |  | 3.2 文本解析 | 3.2.2 非文本消息跳过 | 图片、文件、语音等非文本消息在第一版可标记 SKIPPED 或仅入库留档，不直接生成现场事件。 | 无需用户操作 | 后台 | 后续由影像中心、记性好或多模态能力再处理。 | 现场事件中心 | 一期MVP
36 | 阶段2 |  | 3.2 文本解析 | 3.2.3 上下文聚合 | 将同一项目、同一会话、同一话题的多条消息聚合，处理时间引用、代词指代和省略表达。 | 无需用户操作 | 后台 | 解决“早上那件事”等上下文依赖问题。 | 现场事件中心 | 一期增强
37 | 阶段2 |  | 3.2 文本解析 | 3.2.4 无效消息过滤 | 过滤打招呼、表情包、无业务含义回复等无效内容，减少事件库噪声。 | 无需用户操作 | 后台 | 可先基于关键词和规则，后续由AI辅助识别。 | 现场事件中心 | 一期增强
38 | 阶段2 |  | 3.2 文本解析 | 3.2.5 每日批量AI分析 | 消息可实时/定时采集，但AI分析优先按项目每日批量处理当天消息，提高上下文完整性和成本可控性。 | 管理员配置分析频率 | 后台 | 会议纪要建议统一处理比单条实时处理更可控。 | 现场事件中心/AI处理 | 一期增强
39 | 阶段2 |  | 3.1 事件抽取任务 | 3.1.3 Redis 项目级锁 | 同一项目同一时间只允许一个抽取任务执行，锁 TTL 配置化。 | 无需用户操作 | 后台 | 防止定时任务和手动触发并发冲突。 | 现场事件中心 | 一期MVP
40 | 阶段2 |  | 3.2 文本解析 | 3.2.1 content JSON 解析 | 解析 chat_message.content，提取 text.content 作为分类和字段抽取输入。 | 无需用户操作 | 后台 | 不能直接用原始 JSON 字符串做分类。 | 现场事件中心 | 一期MVP
41 | 阶段2 |  | 3.2 文本解析 | 3.2.2 非文本消息跳过 | 图片、文件、语音等非文本消息在第一版标记 SKIPPED，不生成现场事件。 | 无需用户操作 | 后台 | 后续影像中心再处理图片。 | 现场事件中心 | 一期MVP
42 | 阶段2 |  | 3.3 事件分类 | 3.3.1 进度事件 | 识别施工进展、完成、节点、滞后、封顶、移交等消息。 | 用户在群内正常描述现场进展 | 后台/网页端 | 生成 event_type=progress。 | site_event | 一期MVP
43 | 阶段2 |  | 3.3 事件分类 | 3.3.2 安全风险事件 | 识别安全、隐患、临边、洞口、明火、违规等风险消息。 | 用户在群内正常描述安全问题 | 后台/网页端 | 生成 event_type=safety_risk。 | site_event | 一期MVP
44 | 阶段2 |  | 3.3 事件分类 | 3.3.3 质量问题事件 | 识别质量、不合格、返工、裂缝、渗漏、空鼓等消息。 | 用户在群内正常描述质量问题 | 后台/网页端 | 生成 event_type=quality_issue。 | site_event | 一期MVP
45 | 阶段2 |  | 3.3 事件分类 | 3.3.4 物资/机械/车辆/劳务事件 | 识别材料进场、机械设备、车辆运输、班组出勤等现场事件。 | 用户在群内正常描述 | 后台/网页端 | 分别生成 material_arrival、machine、vehicle、labor。 | site_event | 一期MVP
46 | 阶段2 |  | 3.3 事件分类 | 3.3.5 检查验收与加班事件 | 识别验收、检查、巡检、监理、夜间加班、赶工等消息。 | 用户在群内正常描述 | 后台/网页端 | 分别生成 inspection、overtime。 | site_event | 一期MVP
47 | 阶段2 |  | 3.3 事件分类 | 3.3.6 无关消息 SKIPPED | 收到、好的、闲聊、食堂通知等不生成现场事件，只记录任务状态。 | 无需用户操作 | 后台 | 避免事件库被垃圾消息污染。 | 现场事件中心 | 一期MVP
48 | 阶段2 |  | 3.4 字段抽取 | 3.4.1 部位字段 | 抽取楼栋、楼层、区域等字段。 | 无需用户操作 | 后台 | 支撑事件筛选、日报描述、后续问答。 | EventFieldExtractService | 一期MVP
49 | 阶段2 |  | 3.4 字段抽取 | 3.4.2 作业与班组字段 | 抽取工种、作业类型、班组、人数等字段。 | 无需用户操作 | 后台 | 支撑劳务和进度统计。 | EventFieldExtractService | 一期MVP
50 | 阶段2 |  | 3.4 字段抽取 | 3.4.3 风险与物资字段 | 抽取风险等级、材料名称、材料数量、车牌、机械名称等字段。 | 无需用户操作 | 后台 | 材料数量如 12吨/3车/20方 需保留。 | EventFieldExtractService | 一期MVP
51 | 阶段2 |  | 3.4 字段抽取 | 3.4.4 事件字段完整性校验 | 检查sourceEvents所需字段是否完整，包括楼栋、楼层、区域、工种、作业类型、班组、人数、风险等级、材料、数量、车辆、机械、消息时间等。 | 系统自动校验，缺失时提示人工补录或纠偏 | 后台/网页端 | 这些字段直接决定日报模板能否按角色和章节生成。 | 字段治理 | 一期增强
52 | 阶段2 |  | 3.4 字段抽取 | 3.4.5 字段缺失标记 | 对无法从消息中抽取的关键字段标记缺失原因，如来源未提及、AI低置信度、需人工确认。 | 用户在事件详情中补录/确认 | 网页端 | 避免AI在日报中补编不存在的事实。 | 字段治理 | 一期增强
53 | 阶段2 |  | 3.4 字段抽取 | 3.4.6 事件类型到章节映射 | 维护event_type到7个日报sectionCode的映射规则，决定事件进入进度、安全、质量、物资设备、劳务或明日关注章节。 | 产品/管理员维护映射规则 | 后台 | 日报模板不是纯文本模板，而是字段+事件类型驱动。 | 日报模板 | 一期MVP
54 | 阶段2 |  | 3.4 字段抽取 | 3.4.7 来源系统字段保留 | site_event需保留来源系统、原始消息ID、会话ID和msgTime，支持企业微信、三局通、记性好等来源追溯。 | 无需用户操作 | 后台 | 事实校验和来源抽屉都依赖来源追溯。 | 字段治理 | 一期增强
55 | 阶段2 |  | 3.4 字段抽取 | 3.4.8 人工字段纠偏 | 事件详情支持人工修正楼栋、楼层、区域、风险等级、班组、人数、材料数量等关键字段，并记录操作日志。 | 项目成员或管理员纠偏 | 网页端 | 纠偏后的字段作为后续日报和AI校验依据。 | 现场事件中心 | 一期MVP
56 | 阶段2 |  | 3.4 字段抽取 | 3.4.9 字段置信度预留 | 为AI抽取字段预留置信度或来源标记，用于低置信度字段人工复核。 | 无需用户操作 | 后台 | 第一版可先不展示，但数据结构应预留。 | 字段治理 | 一期增强
57 | 阶段2 |  | 3.5 事件治理 | 3.5.1 事件列表 | 按项目、事件类型、状态、时间、关键词查看现场事件。 | 用户筛选和查看事件 | 网页端 | 对应 /site-events 页面。 | 现场事件中心 | 一期MVP
58 | 阶段2 |  | 3.5 事件治理 | 3.5.2 事件详情与来源 | 查看事件结构化字段和来源消息。 | 用户打开事件详情 | 网页端 | 必须可追溯到 site_event_source 和 project_message_index。 | site_event_source | 一期MVP
59 | 阶段2 |  | 3.5 事件治理 | 3.5.3 确认/忽略/纠偏 | 支持人工确认事件、忽略无效事件、修正字段。 | 管理员或项目人员操作 | 网页端 | IGNORED 事件不进入日报。 | 现场事件中心 | 一期MVP
60 | 阶段2 |  | 3.5 事件治理 | 3.5.4 手动触发与失败重试 | 支持手动触发抽取、将 FAILED 任务重置为 PENDING。 | 管理员点击触发或重试 | 网页端/后台 | 便于联调和运维。 | 现场事件中心 | 一期MVP
61 | 阶段2 |  | 3.6 AI 扩展预留 | 3.6.1 Noop AI 抽取器 | 预留 AiEventExtractor 接口，第一版不接真实 LLM。 | 无需用户操作 | 后台 | 后续可做低置信度消息 LLM 辅助。 | 后续增强 | 一期MVP
62 | 阶段3 | 四、日报中心 | 4.1 日报生成 | 4.1.1 按项目日期生成日报 | 选择项目和日期，从当天 site_event 聚合生成 DRAFT 日报。 | 用户选择项目和日期点击生成 | 网页端 | 数据来源为 site_event，排除 IGNORED。 | daily_report | 一期MVP
63 | 阶段3 |  | 4.1 日报生成 | 4.1.2 7 个固定章节 | 生成今日概况、施工进展、安全管理、质量管理、物资与设备、劳务情况、明日关注。 | 无需用户操作 | 后台/网页端 | 章节结构固定，便于产品验收和后续导出。 | daily_report_section | 一期MVP
64 | 阶段3 |  | 4.1 日报生成 | 4.1.3 统计计数 | 统计事件总数、进度、安全、质量、物资设备、劳务、明日关注数量。 | 用户查看日报列表或详情 | 网页端 | 与日报列表指标保持一致。 | daily_report | 一期MVP
65 | 阶段3 |  | 4.1 日报生成 | 4.1.4 明日关注生成 | 安全、质量、加班、滞后进度等事件进入明日关注章节。 | 无需用户操作 | 后台 | 同一 site_event 可同时进入业务章节和明日关注。 | daily_report_source | 一期MVP
66 | 阶段3 |  | 4.2 来源追溯 | 4.2.1 章节来源关系 | 每个章节记录引用的 site_event，允许同一事件被多个章节引用。 | 用户查看来源抽屉 | 网页端 | 唯一键为 report_id+section_id+site_event_id。 | daily_report_source | 一期MVP
67 | 阶段3 |  | 4.2 来源追溯 | 4.2.2 来源事件时间 | 来源记录写入 event_time，前端直接展示事件发生时间。 | 用户查看来源列表 | 网页端 | 来自 site_event.msgTime。 | daily_report_source | 一期MVP
68 | 阶段3 |  | 4.3 日报管理 | 4.3.1 日报列表 | 按项目、状态、日期范围分页查看历史日报。 | 用户筛选日报 | 网页端 | 空字符串筛选值需转 null。 | 日报中心 | 一期MVP
69 | 阶段3 |  | 4.5 角色化日报模板 | 4.5.1 项目经理模板 | 围绕项目整体概况、项目进度、风险预警、关键问题、劳务情况和待跟进资料生成项目经理版日报。 | 项目经理查看日报 | 网页端 | 官方固定模板优先，后续再开放自定义。 | 日报中心 | 一期增强
70 | 阶段3 |  | 4.5 角色化日报模板 | 4.5.2 施工员/实施人员模板 | 围绕今日完成内容、今日问题、人员情况、计划事项生成施工员/实施人员版日报。 | 施工员查看日报 | 网页端 | 计划字段后续与进度中心关联。 | 日报中心 | 一期增强
71 | 阶段3 |  | 4.5 角色化日报模板 | 4.5.3 安全员模板 | 从预警和现场事件中提取安全问题分类、新增隐患、整改进度与重点事项。 | 安全员查看日报 | 网页端 | 后续可联动任务实时分配。 | 日报中心/预警 | 一期增强
72 | 阶段3 |  | 4.5 角色化日报模板 | 4.5.4 质量人员模板 | 预留质量问题、验收情况、整改闭环和关键照片等固定字段，待现场调研后完善。 | 质量人员查看日报 | 网页端 | 会议纪要要求补充具体字段。 | 日报中心 | 一期增强
73 | 阶段3 |  | 4.5 角色化日报模板 | 4.5.5 公司管理层模板 | 提供多项目整体情况、重大风险、关键节点、项目概况与风险预警的全局视角。 | 公司管理层查看日报 | 网页端 | 支持后续多项目看板。 | 日报中心 | 一期增强
74 | 阶段3 |  | 4.5 角色化日报模板 | 4.5.6 固定字段定义 | 先定义风险、责任人、时间、照片、来源事件、处理状态等固定字段，模板基于字段配置生成。 | 产品经理维护字段口径 | 后台/产品文档 | 自定义模板暂不作为必要功能。 | 日报中心 | 一期增强
75 | 阶段3 |  | 4.5 角色化日报模板 | 4.5.7 角色模板调研 | 到项目现场调研项目经理、施工员、安全员、质量员、管理层每天/每周需要的信息和后续动作。 | 产品/项目现场调研 | 线下/产品文档 | 确认施工员、质量员是否属于日报受众。 | 产品调研 | 一期增强
76 | 阶段3 |  | 4.6 日报字段驱动模板 | 4.6.1 章节字段映射配置 | 按7个sectionCode配置每个章节依赖的site_event字段，如progress依赖building/floor/workType/teamName/laborCount。 | 产品维护字段映射 | 后台/产品配置 | 模板先看字段是否齐，再生成文案。 | 日报模板 | 一期增强
77 | 阶段3 |  | 4.6 日报字段驱动模板 | 4.6.2 来源事件组装 | 生成日报和调用AI前，根据daily_report_source.site_event_id查询site_event并组装sourceEvents。 | 无需用户操作 | 后台 | sourceEvents是AI润色和事实校验的唯一事实依据。 | daily_report_source | 一期增强
78 | 阶段3 |  | 4.6 日报字段驱动模板 | 4.6.3 章节草稿生成 | 系统先基于规则和字段生成draftContent，再交给AI做表达优化。 | 用户点击生成日报 | 后台/网页端 | AI不能从零生成无来源日报。 | 日报中心 | 一期增强
79 | 阶段3 |  | 4.6 日报字段驱动模板 | 4.6.4 AI优化写回策略 | 明确AI优化结果写回daily_report_section.content，并将section_status标记为AI_ENHANCED；人工编辑后标记EDITED。 | 用户点击AI优化或人工编辑 | 网页端/后台 | 需确认是否另存polished_content。 | 日报中心 | 一期增强
80 | 阶段3 |  | 4.6 日报字段驱动模板 | 4.6.5 模板字段缺失提示 | 当章节所需关键字段缺失时，日报中使用“需进一步确认”等谨慎表达，并提示用户补齐字段。 | 用户查看提示并补录字段 | 网页端 | 符合AI接口keepFactsOnly约束。 | 日报中心 | 一期增强
81 | 阶段3 |  | 4.3 日报管理 | 4.3.2 日报详情 | 查看日报标题、摘要、章节、来源和全文内容。 | 用户打开详情抽屉 | 网页端 | 对应 /report-center。 | 日报中心 | 一期MVP
82 | 阶段3 |  | 4.3 日报管理 | 4.3.3 章节编辑 | 用户可编辑章节内容，保存后 section_status=EDITED。 | 用户编辑章节并保存 | 网页端 | 保存后必须重建 full_content。 | 日报中心 | 一期MVP
83 | 阶段3 |  | 4.3 日报管理 | 4.3.4 日报确认 | 草稿日报确认后变为 CONFIRMED，记录确认人和确认时间。 | 用户点击确认日报 | 网页端 | CONFIRMED 不允许覆盖生成和删除。 | 日报中心 | 一期MVP
84 | 阶段3 |  | 4.3 日报管理 | 4.3.5 删除草稿 | 仅允许删除 DRAFT 日报，删除顺序为 source → section → report。 | 用户删除草稿 | 网页端 | CONFIRMED 不可删除。 | 日报中心 | 一期MVP
85 | 阶段3 |  | 4.3 日报管理 | 4.3.6 复制全文 | 支持复制日报全文到剪贴板。 | 用户点击复制全文 | 网页端 | 第一版替代复杂导出和推送。 | 日报中心 | 一期MVP
86 | 阶段3 |  | 4.4 日报增强 | 4.4.1 定时生成日报 | 系统按固定时间自动生成前一日或当日日报。 | 管理员配置生成时间 | 后台/网页端 | 建议在日报手动生成稳定后再做。 | 后续增强 | 一期增强
87 | 阶段3 |  | 4.4 日报增强 | 4.4.2 生成状态与日志 | 展示日报生成中、已完成、失败等状态，记录生成时间、耗时、事件数量和失败原因，便于值守和排查。 | 用户查看生成状态，管理员排查异常 | 网页端/后台 | 覆盖自动生成和手动生成两种场景。 | 日报中心 | 一期MVP
88 | 阶段3 |  | 4.4 日报增强 | 4.4.3 生成失败重试 | 日报生成失败时支持按项目、日期发起重试，避免因临时异常导致当日无日报可用。 | 管理员或项目人员触发重试 | 网页端/后台 | 先保证单日报可重试，再考虑批量补算。 | 日报中心 | 一期MVP
89 | 阶段3 |  | 4.4 日报增强 | 4.4.4 REPORT_POLISH接口调用 | 日报为DRAFT时，组装projectName、reportId、reportDate、sections、sourceEvents、requirements后调用AI润色增强接口。 | 用户点击AI优化日报 | 后台/网页端 | 只润色表达，不新增事实，不自动确认日报。 | AI场景接口 | 一期增强
90 | 阶段3 |  | 4.4 日报增强 | 4.4.5 AI返回结果校验 | 校验AI返回必须包含7个合法sectionCode、每个content非空且不重复，否则判定失败不写库。 | 无需用户操作 | 后台 | 防止非法章节覆盖日报。 | AI场景接口 | 一期增强
91 | 阶段3 |  | 4.4 日报增强 | 4.4.6 REPORT_FACT_CHECK接口调用 | AI优化后或确认日报前，组装日报内容和sourceEvents调用事实一致性校验接口。 | 用户点击AI校验/确认日报 | 后台/网页端 | 只核查事实，不润色、不改写、不落库。 | AI场景接口 | 一期增强
92 | 阶段3 |  | 4.4 日报增强 | 4.4.7 HIGH风险拦截 | 事实校验返回HIGH时阻止确认或要求人工修改并留痕；LOW可确认，MEDIUM提示后允许人工判断。 | 用户处理校验结果 | 网页端 | 需与mentor确认是否允许强制确认。 | 日报中心 | 一期增强
93 | 阶段3 |  | 4.4 日报增强 | 4.4.8 AI调用失败处理 | AI接口异常、超时或success=false时记录失败日志，日报内容不变化，并允许用户重试。 | 用户重试或管理员排查 | 后台/网页端 | 接口失败不能破坏已有日报。 | AI调用日志 | 一期增强
94 | 阶段3 |  | 4.7 AI报告中心（小程序） | 4.7.1 小程序报告入口 | 提供AI报告中心小程序入口，用于查看施工日志、日报和待确认报告。 | 用户：进入小程序报告中心 | 手机端/小程序 | 对标图片中的AI报告中心首页。 | 日报中心/小程序 | 一期增强
95 | 阶段3 |  | 4.7 AI报告中心（小程序） | 4.7.2 报告类型切换 | 支持在小程序中按“上级领导督导检查情况、施工进度、物资进场情况”等标签切换查看报告内容。 | 用户：点击顶部标签切换 | 手机端/小程序 | 体现多类报告模板分栏浏览。 | 日报中心/小程序 | 一期增强
96 | 阶段3 |  | 4.7 AI报告中心（小程序） | 4.7.3 天气与基础信息展示 | 在施工日志顶部展示天气、风力、温度等基础信息，作为当日报告上下文。 | 系统自动展示 | 手机端/小程序 | 参考图片中的天气信息卡片。 | 日报中心/小程序 | 一期增强
97 | 阶段3 |  | 4.7 AI报告中心（小程序） | 4.7.4 小程序人工编辑 | AI全自动生成施工日志后，支持用户在小程序端进入编辑模式补充或修正文案。 | 用户：点击编辑 | 手机端/小程序 | 对标“支持人工编辑审核”。 | 日报中心/小程序 | 一期增强
98 | 阶段3 |  | 4.7 AI报告中心（小程序） | 4.7.5 滑动到底部确认 | 支持通过滑动到底部确认或提交审核的移动端交互，降低误操作。 | 用户：滑动到底部确认 | 手机端/小程序 | 参考图片中的底部确认交互。 | 日报中心/小程序 | 一期增强
99 | 阶段3 |  | 4.7 AI报告中心（小程序） | 4.7.6 待确认状态标识 | 对待确认的施工日志或日报显示状态标识，提示用户及时审核。 | 用户：查看状态并处理 | 手机端/小程序 | 对标图片中的“待确认”状态。 | 日报中心/小程序 | 一期增强
100 | 阶段4增强 |  | 5.5 记性好联动 | 5.5.1 授权开关 | 记性好属于个人私有化助手，向工地大脑同步数据前必须由用户主动授权并可随时关闭。 | 用户在记性好端开启授权 | 记性好/后台 | 不能未经同意直接调用个人数据。 | 记性好联动 | 三期规划
101 | 阶段4增强 |  | 5.5 记性好联动 | 5.5.2 记性好到工地大脑 | 同步用户在记性好中的手动输入、语音输入、单据等数据，补充群聊外日志、预警和问题来源。 | 用户授权后同步数据 | 记性好/后台 | 会议纪要认为单据推送可能比单纯待办更有价值。 | 记性好联动 | 三期规划
102 | 阶段4增强 |  | 5.5 记性好联动 | 5.5.3 工地大脑到记性好 | 将日报中的待办事项、需处理情况、风险问题同步到记性好，形成个人督办工单和待办追踪。 | 用户选择同步待办 | 网页端/记性好 | 先跑通双向API试验，不强制进入主链路。 | 记性好联动 | 三期规划
103 | 阶段4增强 |  | 5.5 记性好联动 | 5.5.4 单据/工单推送试验 | 优先试验工地大脑数据推送到记性好后能否形成工单/单据，验证个人侧闭环价值。 | 产品/测试发起试验 | 后台/记性好 | 会议纪要明确优先推进单据推送。 | 记性好联动 | 三期规划
104 | 阶段4增强 |  | 5.5 记性好联动 | 5.5.5 企业数据与个人数据问答边界 | 未来同一问答界面区分企业数据和个人数据来源，回答需展示数据来源和授权状态。 | 用户发起问答 | 网页端/记性好 | 差异化方向：既能问企业数据，也能问个人数据。 | AI问答/记性好 | 三期规划
105 | 阶段4增强 |  | 5.5 记性好联动 | 5.5.6 数据同步审计 | 记录记性好与工地大脑之间的数据同步时间、方向、范围和授权人，便于审计和撤回。 | 无需用户操作 | 后台 | 个人数据同步必须可追溯。 | 记性好联动 | 三期规划
106 | 阶段4 | 五、项目成员与基础权限 | 5.1 用户与登录 | 5.1.1 登录认证 | 支持用户登录，建立真实操作者身份。 | 用户输入账号登录 | 网页端 | 替代默认 operator=system。 | 权限模块 | 一期增强
107 | 阶段4 |  | 5.1 用户与登录 | 5.1.2 用户资料 | 维护姓名、账号、手机号、所属单位等基础资料。 | 管理员维护用户 | 网页端 | 第一版只做必要字段。 | 权限模块 | 一期增强
108 | 阶段4 |  | 5.1 用户与登录 | 5.1.3 三局通单点登录 | 阶段4 对接三局通 OAuth2.0 静默单点登录，从三局通工作台进入系统时免密识别用户身份。 | 用户从三局通工作台进入系统 | 三局通/网页端 | 减少现场人员重复登录，真实上线建议优先落地。 | 三局通登录 | 一期增强
109 | 阶段4 |  | 5.1 用户与登录 | 5.1.4 用户信息自动同步 | 同步三局通用户姓名、工号、部门等基础信息，首次登录时可自动创建账号并补齐必要资料。 | 管理员配置映射；用户首次登录触发同步 | 后台/三局通 | 以三局通 userId 作为统一身份主键，减少人工建号。 | 三局通登录 | 一期增强
110 | 阶段4 |  | 5.2 项目成员 | 5.2.1 成员列表 | 按项目维护可访问该项目的成员。 | 管理员添加项目成员 | 网页端 | 所有数据访问都应受项目成员限制。 | 项目权限 | 一期增强
111 | 阶段4 |  | 5.2 项目成员 | 5.2.2 角色配置 | 支持项目管理员、项目成员、只读查看者等基础角色。 | 管理员分配角色 | 网页端 | 先做项目级角色，不做复杂组织权限。 | 项目权限 | 一期增强
112 | 阶段4 |  | 5.3 权限控制 | 5.3.1 项目数据隔离 | 用户只能查看有权限的项目、事件、日报、影像、进度和预警。 | 无需用户操作 | 后台 | 真实上线前必须具备。 | 项目权限 | 一期增强
113 | 阶段4 |  | 5.3 权限控制 | 5.3.2 操作权限 | 区分查看、编辑、确认、删除、配置群绑定等操作权限。 | 管理员配置角色 | 后台/网页端 | 先保证关键操作有权限控制。 | 项目权限 | 一期增强
114 | 阶段4 |  | 5.3 权限控制 | 5.3.3 角色权限映射 | 建立三局通岗位/身份与系统角色的映射规则，基础查看权限可自动分配，项目管理员权限仍保留人工校准。 | 管理员配置岗位与角色映射 | 后台/网页端 | MVP 先同步身份和基础查看权限，不直接放开全自动授权。 | 项目权限 | 一期增强
115 | 阶段4 |  | 5.4 操作日志 | 5.4.1 关键操作记录 | 记录事件纠偏、日报编辑、日报确认、群绑定、删除等操作日志。 | 无需用户操作 | 后台 | 支撑审计和问题追溯。 | 操作日志 | 一期增强
116 | 阶段4 |  | 5.4 操作日志 | 5.4.2 日志查询 | 管理员可按项目、人员、操作类型、时间查询操作日志。 | 管理员查询日志 | 网页端 | 先做基础查询即可。 | 操作日志 | 一期增强
117 | 阶段5 | 六、影像中心 | 6.1 照片自动归档 | 6.1.1 群内照片抓取 | 自动抓取群内所有照片，包括用户发送的图片、表情图、截图等。 | 无，系统自动抓取，用户正常发图即可 | 后台 | 自动归档作为影像中心主入口。 | 影像中心 | 二期完善
118 | 阶段5 |  | 6.1 照片自动归档 | 6.1.2 按日期分组 | 照片按拍摄日期或发送日期分组展示，按日期倒序排列。 | 无，系统自动分组 | 后台/网页端 | 优先使用拍摄时间，缺失时回退发送时间。 | 影像中心 | 二期完善
119 | 阶段5 |  | 6.1 照片自动归档 | 6.1.3 按项目归档 | 照片按项目分类存储，不同项目数据隔离。 | 无，系统自动归档 | 后台 | 遵循项目级数据隔离。 | 影像中心 | 二期完善
120 | 阶段5 |  | 6.1 照片自动归档 | 6.1.4 按群归档 | 照片按来源群分类，可按群筛选。 | 无，系统自动归档 | 后台/网页端 | 保留来源群信息。 | 影像中心 | 二期完善
121 | 阶段5 |  | 6.1 照片自动归档 | 6.1.5 原图保存 | 保存照片原图，保证图片质量，支持下载原图。 | 无，系统自动保存 | 后台 | 与下载原图能力联动。 | 影像中心 | 二期完善
122 | 阶段5 |  | 6.1 照片自动归档 | 6.1.6 缩略图生成 | 自动生成多种尺寸缩略图，提升列表加载速度。 | 无，系统自动生成 | 后台 | 优化移动端和Web端列表性能。 | 影像中心 | 二期完善
123 | 阶段5 |  | 6.1 照片自动归档 | 6.1.7 照片元数据提取 | 提取照片EXIF信息，如拍摄时间、地点、设备型号、焦距等。 | 无，系统自动提取 | 后台 | 为后续筛选和取证提供支撑。 | 影像中心 | 三期规划
124 | 阶段5 |  | 6.1 照片自动归档 | 6.1.8 照片质量判断 | 自动判断照片质量，如清晰度、亮度等，低质量照片标记。 | 无，系统自动判断 | 后台 | 为AI识别和人工筛选提供辅助。 | 影像中心 | 三期规划
125 | 阶段5 |  | 6.2 智能分类 | 6.2.1 施工进度类识别 | AI识别照片内容，自动归类为施工进度类，如主体施工、装修、安装等。 | 无，AI自动分类 | 后台 | 属于影像AI增强。 | 影像中心/AI识别 | 三期规划
126 | 阶段5 |  | 6.2 智能分类 | 6.2.2 劳动力类识别 | AI识别照片中的人员数量、工种，归类为劳动力情况。 | 无，AI自动分类 | 后台 | 依赖人员检测和工种识别。 | 影像中心/AI识别 | 三期规划
127 | 阶段5 |  | 6.2 智能分类 | 6.2.3 安全隐患类识别 | AI识别照片中的安全隐患，如未戴安全帽、高空作业无防护等。 | 无，AI自动分类+预警 | 后台 | 可联动预警中心。 | 影像中心/预警 | 三期规划
128 | 阶段5 |  | 6.2 智能分类 | 6.2.4 材料设备类识别 | AI识别照片中的材料、设备，自动归类并识别材料类型。 | 无，AI自动分类 | 后台 | 支撑物资与设备统计。 | 影像中心/AI识别 | 三期规划
129 | 阶段5 |  | 6.2 智能分类 | 6.2.5 质量问题类识别 | AI识别照片中的质量问题，如裂缝、空鼓、渗漏等。 | 无，AI自动分类+预警 | 后台 | 可联动质量预警。 | 影像中心/预警 | 三期规划
130 | 阶段5 |  | 6.2 智能分类 | 6.2.6 自定义分类标签 | 支持用户自定义分类标签，可添加、编辑、删除标签。 | 管理员：添加自定义标签、设置标签颜色 | 网页端/手机端 | 保留人工标签体系。 | 影像中心 | 三期规划
131 | 阶段5 |  | 6.2 智能分类 | 6.2.7 手动归类照片 | 支持用户手动将照片归类到指定标签。 | 用户：选择照片、选择标签、确认归类 | 网页端/手机端 | 用于纠正AI分类结果。 | 影像中心 | 三期规划
132 | 阶段5 |  | 6.2 智能分类 | 6.2.8 批量归类 | 支持批量选择照片进行归类。 | 用户：多选照片、批量设置标签 | 网页端/手机端 | 提高影像整理效率。 | 影像中心 | 三期规划
133 | 阶段5 |  | 6.2 智能分类 | 6.2.9 关联现场事件 | 支持将照片与site_event建立关联，作为事件证据链的一部分。 | 用户：在照片或事件详情中建立关联 | 网页端 | 延续来源追溯能力。 | 影像中心/现场事件 | 三期规划
134 | 阶段5 |  | 6.3 照片浏览 | 6.3.1 照片列表 | 瀑布流布局展示照片列表，支持下拉刷新、上拉加载更多。 | 用户：上下滑动浏览、下拉刷新 | 网页端/手机端 | 兼顾移动端浏览体验。 | 影像中心 | 二期完善
135 | 阶段5 |  | 6.3 照片浏览 | 6.3.2 大图预览 | 点击照片查看大图，支持双指缩放、双击缩放。 | 用户：点击照片、双指缩放、双击放大或缩小 | 网页端/手机端 | 移动端优先优化。 | 影像中心 | 二期完善
136 | 阶段5 |  | 6.3 照片浏览 | 6.3.3 左右滑动切换 | 大图预览时支持左右滑动切换上一张或下一张照片。 | 用户：左右滑动切换照片 | 网页端/手机端 | 提升连续查看效率。 | 影像中心 | 二期完善
137 | 阶段5 |  | 6.3 照片浏览 | 6.3.4 按类别筛选 | 支持按分类标签筛选照片，可多选标签。 | 用户：点击分类标签、筛选照片 | 网页端/手机端 | 支持AI标签和人工标签混合筛选。 | 影像中心 | 二期完善
138 | 阶段5 |  | 6.3 照片浏览 | 6.3.5 按日期筛选 | 支持按日期范围筛选照片，支持快速选择。 | 用户：选择日期范围、筛选照片 | 网页端/手机端 | 支持今天、本周、本月快捷项。 | 影像中心 | 二期完善
139 | 阶段5 |  | 6.3 照片浏览 | 6.3.6 按群筛选 | 支持按来源群筛选照片。 | 用户：选择群、筛选照片 | 网页端/手机端 | 依赖来源群归档。 | 影像中心 | 二期完善
140 | 阶段5 |  | 6.3 照片浏览 | 6.3.7 按发送人筛选 | 支持按发送人筛选照片。 | 用户：选择发送人、筛选照片 | 网页端/手机端 | 方便追溯责任人和拍摄人。 | 影像中心 | 二期完善
141 | 阶段5 |  | 6.3 照片浏览 | 6.3.8 照片详情信息 | 大图模式下可查看照片详细信息，如拍摄时间、地点、发送人、来源群、标签。 | 用户：点击信息按钮、查看详情 | 网页端/手机端 | 详情信息用于验真和追溯。 | 影像中心 | 二期完善
142 | 阶段5 |  | 6.4 照片管理 | 6.4.1 保存到相册 | 支持将照片保存到手机相册，需用户授权。 | 用户：长按照片、选择保存到相册、确认授权 | 手机端 | 移动端优先。 | 影像中心 | 二期完善
143 | 阶段5 |  | 6.4 照片管理 | 6.4.2 分享照片 | 支持将照片分享给微信好友或群聊。 | 用户：点击分享、选择好友或群、发送 | 手机端/网页端 | 需遵守数据权限。 | 影像中心 | 二期完善
144 | 阶段5 |  | 6.4 照片管理 | 6.4.3 批量保存/分享 | 支持批量选择照片进行保存或分享。 | 用户：多选照片、批量保存或分享 | 手机端/网页端 | 提高批量处理效率。 | 影像中心 | 二期完善
145 | 阶段5 |  | 6.4 照片管理 | 6.4.4 照片搜索 | 支持按日期、关键词、标签搜索照片。 | 用户：输入关键词、点击搜索 | 网页端/手机端 | 支持元数据和标签搜索。 | 影像中心 | 二期完善
146 | 阶段5 |  | 6.4 照片管理 | 6.4.5 照片删除 | 支持删除照片（需管理员权限），删除后不可恢复。 | 管理员：选择照片、点击删除、确认删除 | 网页端 | 高风险操作需记录日志。 | 影像中心 | 二期完善
147 | 阶段5 |  | 6.4 照片管理 | 6.4.6 照片收藏 | 支持收藏照片，收藏的照片单独展示。 | 用户：点击收藏按钮、查看收藏夹 | 网页端/手机端 | 便于个人关注重点图片。 | 影像中心 | 二期完善
148 | 阶段5 |  | 6.4 照片管理 | 6.4.7 照片下载原图 | 支持下载照片原图。 | 用户：点击下载原图、保存到本地 | 网页端/手机端 | 与原图保存能力配套。 | 影像中心 | 二期完善
149 | 阶段5 |  | 6.4 照片管理 | 6.4.8 照片上传 | 支持手动上传照片到影像中心。 | 用户：选择照片、上传、添加描述 | 网页端/手机端 | 作为群聊采集的补充入口。 | 影像中心 | 二期完善
150 | 阶段5 |  | 6.2 智能分类 | 6.2.10 预置分类导航 | 小程序影像中心提供“全部、物料、质量、现场、劳务、安全”等预置分类导航。 | 用户：点击分类导航切换 | 手机端/小程序 | 直接对标图片中的顶部分类标签。 | 影像中心/小程序 | 三期规划
151 | 阶段5 |  | 6.3 照片浏览 | 6.3.9 多选模式 | 支持进入多选模式，批量处理照片。 | 用户：点击多选、选择多张照片 | 手机端/小程序 | 与批量归类、批量保存、批量分享联动。 | 影像中心/小程序 | 二期完善
152 | 阶段5 |  | 6.3 照片浏览 | 6.3.10 日期分组瀑布流 | 照片按日期分组后以瀑布流方式展示，兼顾浏览效率和图片密度。 | 用户：按日期浏览照片 | 手机端/小程序 | 与列表滚动加载配套。 | 影像中心/小程序 | 二期完善
153 | 阶段5 |  | 6.4 照片管理 | 6.4.9 浮动上传入口 | 小程序端提供底部浮动加号入口，支持快速上传或补录现场照片。 | 用户：点击加号、上传照片 | 手机端/小程序 | 对标图片中的浮动上传按钮。 | 影像中心/小程序 | 二期完善
154 | 阶段5 |  | 6.4 照片管理 | 6.4.10 小程序快速筛选 | 支持在小程序端快速按分类、日期和来源组合筛选，提高现场查看效率。 | 用户：点击筛选项组合查询 | 手机端/小程序 | 适配现场快速检索场景。 | 影像中心/小程序 | 二期完善
155 | 阶段6 | 七、预警中心 | 7.1 风险识别 | 7.1.1 安全风险识别 | AI自动识别群聊中提到的安全隐患、安全事故、安全违规等。 | 无，AI自动识别 | 后台 | 来源可为企业微信、三局通、记性好。 | 预警中心 | 二期完善
156 | 阶段6 |  | 7.1 风险识别 | 7.1.2 质量风险识别 | AI自动识别群聊中提到的质量问题、质量缺陷、验收不通过等。 | 无，AI自动识别 | 后台 | 与质量事件抽取联动。 | 预警中心 | 二期完善
157 | 阶段6 |  | 7.1 风险识别 | 7.1.3 进度风险识别 | AI自动识别进度延误、工期紧张、节点可能延误等。 | 无，AI自动识别 | 后台 | 与进度中心联动。 | 预警中心 | 二期完善
158 | 阶段6 |  | 7.1 风险识别 | 7.1.4 物资风险识别 | AI自动识别材料短缺、设备故障、物资供应延迟等。 | 无，AI自动识别 | 后台 | 与物资设备事件联动。 | 预警中心 | 二期完善
159 | 阶段6 |  | 7.1 风险识别 | 7.1.5 风险等级判定 | 根据风险内容自动判定风险等级（高/中/低），可配置判定规则。 | 无，AI自动判定 | 后台/网页端 | 需支持管理员配置规则。 | 预警中心 | 二期完善
160 | 阶段6 |  | 7.1 风险识别 | 7.1.6 图片风险识别 | 从照片中识别安全隐患、质量问题，如未戴安全帽、安全网缺失、裂缝等。 | 无，AI图像识别 | 后台 | 与影像中心智能分类联动。 | 预警中心/影像中心 | 三期规划
161 | 阶段6 |  | 7.1 风险识别 | 7.1.7 风险趋势分析 | 分析风险变化趋势，预测潜在风险。 | 无，AI自动分析 | 后台/网页端 | 用于预警看板与趋势图。 | 预警中心 | 三期规划
162 | 阶段6 |  | 7.2 预警生成 | 7.2.1 自动生成预警单 | 识别到风险后自动生成预警单，包含风险描述、等级、建议措施。 | 无，系统自动生成 | 后台 | 生成后进入闭环管理。 | 预警中心 | 二期完善
163 | 阶段6 |  | 7.2 预警生成 | 7.2.2 整改建议生成 | AI自动生成整改建议和措施，参考规范要求。 | 无，AI自动生成 | 后台 | 仅作为建议，不替代人工判断。 | 预警中心 | 二期完善
164 | 阶段6 |  | 7.2 预警生成 | 7.2.3 预警通知推送 | 生成预警后推送给相关负责人，支持多渠道通知（小程序/企微/短信）。 | 系统自动推送通知 | 后台/消息通道 | 需受通知开关和权限控制。 | 通知中心 | 二期完善
165 | 阶段6 |  | 7.2 预警生成 | 7.2.4 预警规则配置 | 支持配置预警规则、预警等级、通知方式、通知人员。 | 管理员：配置预警规则、保存设置 | 网页端 | 预警中心后台配置。 | 预警中心 | 二期完善
166 | 阶段6 |  | 7.2 预警生成 | 7.2.5 预警阈值设置 | 支持设置预警阈值，达到阈值才触发预警。 | 管理员：设置阈值参数 | 网页端 | 适用于趋势和累计触发类预警。 | 预警中心 | 二期完善
167 | 阶段6 |  | 7.2 预警生成 | 7.2.6 预警去重 | 同一风险自动去重，避免重复预警。 | 无，系统自动处理 | 后台 | 同类风险需归并。 | 预警中心 | 二期完善
168 | 阶段6 |  | 7.3 闭环管理 | 7.3.1 指派整改人 | 支持将预警指派给具体负责人整改，可选择整改人、设置整改期限。 | 管理员：选择整改人、设置期限、指派 | 网页端 | 整改责任到人。 | 预警中心 | 二期完善
169 | 阶段6 |  | 7.3 闭环管理 | 7.3.2 整改反馈提交 | 整改人提交整改反馈，包括整改说明、整改照片、整改时间。 | 整改人：填写整改说明、上传照片、提交 | 网页端/手机端 | 支持多次反馈。 | 预警中心 | 二期完善
170 | 阶段6 |  | 7.3 闭环管理 | 7.3.3 整改验收 | 负责人对整改结果进行验收确认，验收通过关闭预警，不通过打回重改。 | 负责人：查看整改情况、点击验收通过或打回 | 网页端 | 形成闭环。 | 预警中心 | 二期完善
171 | 阶段6 |  | 7.3 闭环管理 | 7.3.4 整改超时提醒 | 整改超期自动提醒，升级预警，并通知上级。 | 系统自动提醒 | 后台/消息通道 | 与通知中心联动。 | 预警中心 | 二期完善
172 | 阶段6 |  | 7.3 闭环管理 | 7.3.5 预警关闭 | 整改完成验收通过后关闭预警，记录闭环时间和处理结果。 | 系统自动关闭或管理员手动关闭 | 后台/网页端 | 关闭后保留全流程记录。 | 预警中心 | 二期完善
173 | 阶段6 |  | 7.3 闭环管理 | 7.3.6 处理时间线 | 展示预警处理全流程时间线，记录每个节点的操作人和时间。 | 用户：查看时间线 | 网页端 | 支撑追溯和汇报。 | 预警中心 | 二期完善
174 | 阶段6 |  | 7.3 闭环管理 | 7.3.7 催办功能 | 支持催办整改人，发送催办通知。 | 管理员：点击催办、发送催办通知 | 网页端 | 作为闭环推进工具。 | 预警中心 | 二期完善
175 | 阶段6 |  | 7.3 闭环管理 | 7.3.8 整改单一键生成（试点） | 安全、质量类整改任务支持手动一键同步至制单助手，自动带出隐患部位、责任班组、现场影像和整改要求。 | 管理员：点击生成整改单 | 网页端/外部系统 | 保留前版试点联动能力。 | 预警中心/制单助手 | 二期完善
176 | 阶段6 |  | 7.3 闭环管理 | 7.3.9 单据状态回传 | 外部整改单审批进度、验收结果和驳回意见回传至整改详情页，形成双向可追溯。 | 用户：查看单据状态 | 网页端/后台 | 外部系统故障不影响本系统主流程。 | 预警中心/制单助手 | 二期完善
177 | 阶段6 |  | 7.4 预警展示 | 7.4.1 预警列表 | 展示所有预警，按时间倒序，支持按状态、等级、类型筛选。 | 用户：浏览预警列表、筛选 | 网页端/手机端 | 支持我的预警快速进入。 | 预警中心 | 二期完善
178 | 阶段6 |  | 7.4 预警展示 | 7.4.2 预警详情 | 展示预警详细信息，包括风险描述、等级、整改建议、处理记录、时间线。 | 用户：点击查看详情 | 网页端/手机端 | 详情页承载闭环信息。 | 预警中心 | 二期完善
179 | 阶段6 |  | 7.4 预警展示 | 7.4.3 预警统计 | 预警数量统计，按类型、等级、状态统计，并展示趋势图表。 | 用户：查看统计数据和图表 | 网页端 | 用于复盘和管理。 | 预警中心 | 二期完善
180 | 阶段6 |  | 7.4 预警展示 | 7.4.4 预警导出 | 支持导出预警报表，支持Excel和PDF格式。 | 用户：点击导出、选择格式、下载 | 网页端 | 与导出中心协同。 | 预警中心 | 三期规划
181 | 阶段6 |  | 7.4 预警展示 | 7.4.5 我的预警 | 展示与我相关的预警，如我发起的、我负责的、我验收的。 | 用户：查看我的预警 | 网页端/手机端 | 便于责任人快速处理。 | 预警中心 | 二期完善
182 | 阶段6 |  | 7.4 预警展示 | 7.4.6 预警看板 | Web端预警看板，可视化展示预警分布、处理情况。 | 管理员：查看预警看板 | 网页端 | 面向管理层。 | 预警中心 | 二期完善
183 | 阶段6 |  | 7.4 预警展示 | 7.4.7 风险卡片列表 | 以风险卡片形式展示预警，突出风险类型、摘要、发生时间和AI建议入口。 | 用户：浏览预警卡片 | 手机端/网页端 | 对标图片中的预警中心列表卡片。 | 预警中心/小程序 | 二期完善
184 | 阶段6 |  | 7.4 预警展示 | 7.4.8 AI智能建议 | 在预警详情中展示AI生成的整改建议和管理建议，辅助快速决策。 | 用户：查看AI建议 | 手机端/网页端 | 对标图片中的“AI智能建议”区块。 | 预警中心/AI建议 | 三期规划
185 | 阶段6 |  | 7.4 预警展示 | 7.4.9 预警弹层详情 | 支持从预警卡片展开弹层或详情面板查看风险描述、建议和处理动作。 | 用户：点击卡片查看详情 | 手机端/小程序 | 适配移动端查看详情场景。 | 预警中心/小程序 | 二期完善
186 | 阶段6 |  | 7.4 预警展示 | 7.4.10 AI建议反馈 | 支持对AI建议进行“有用/没用”反馈，用于后续优化建议质量。 | 用户：点击有用或没用 | 手机端/网页端 | 对标图片底部反馈按钮。 | 预警中心/AI建议 | 三期规划
187 | 阶段6 |  | 7.4 预警展示 | 7.4.11 一般/严重风险标识 | 在预警卡片上突出展示风险等级和类型，如“一般-工程质量风险”“一般-现场协调风险”。 | 用户：查看风险标签 | 手机端/网页端 | 提升风险识别效率。 | 预警中心 | 二期完善
188 | 阶段7 | 八、AI 问答 | 8.1 数据范围 | 8.1.1 结构化数据问答 | 基于site_event、daily_report、image、warning等结构化数据回答项目问题。 | 用户输入自然语言问题 | 网页端/后续手机端 | 问答放后，不直接在早期基于原始群聊做结论。 | AI问答 | 三期规划
189 | 阶段7 |  | 8.1 数据范围 | 8.1.2 来源引用 | 回答必须返回来源事件、日报、图片或整改任务链接。 | 用户查看回答来源 | 网页端 | 保障可信度。 | AI问答 | 三期规划
190 | 阶段7 |  | 8.2 问答能力 | 8.2.1 进度查询 | 回答“今天完成了哪些进度”“某楼栋进展如何”等问题。 | 用户输入问题 | 网页端 | 依赖进度中心和site_event。 | AI问答 | 三期规划
191 | 阶段7 |  | 8.2 问答能力 | 8.2.2 安全质量查询 | 回答“本周有哪些安全隐患/质量问题”等问题。 | 用户输入问题 | 网页端 | 依赖现场事件和预警中心。 | AI问答 | 三期规划
192 | 阶段7 |  | 8.2 问答能力 | 8.2.3 物资劳务查询 | 回答材料进场、班组人数、机械车辆等查询。 | 用户输入问题 | 网页端 | 依赖字段抽取质量。 | AI问答 | 三期规划
193 | 阶段7 |  | 8.3 知识库增强 | 8.3.1 项目文件问答 | 基于上传文件、规范、方案等进行问答。 | 用户上传或选择文档 | 网页端 | 后续增强，不影响项目数据问答主线。 | 后续增强 | 三期规划
194 | 阶段7 |  | 8.4 问答反馈 | 8.4.1 答案反馈 | 用户可标记回答有用或无用并提交修正。 | 用户点击反馈 | 网页端 | 用于优化模型和规则。 | AI问答 | 三期规划
195 | 阶段7 |  | 8.1 数据范围 | 8.1.3 小程序AI助手入口 | 提供AI小助手小程序入口，支持在移动端直接发起自然语言提问。 | 用户：进入AI小助手 | 手机端/小程序 | 对标图片中的AI问答入口。 | AI问答/小程序 | 三期规划
196 | 阶段7 |  | 8.2 问答能力 | 8.2.4 快捷问题推荐 | 在问答页提供快捷问题，如“当前的施工进度”，降低首次使用门槛。 | 用户：点击快捷问题 | 手机端/小程序 | 对标图片中的蓝色快捷提问按钮。 | AI问答/小程序 | 三期规划
197 | 阶段7 |  | 8.2 问答能力 | 8.2.5 施工进度优先回答 | 优先接入并展示当前施工进度类问答能力，后续逐步接入更多信息。 | 用户：提问施工进度 | 手机端/网页端 | 与图片中的“更多信息正在接入中”一致。 | AI问答 | 三期规划
198 | 阶段7 |  | 8.2 问答能力 | 8.2.6 结构化回答模板 | 对施工进度等问题，按楼栋、专业、章节分层输出结构化回答，便于阅读和复制。 | 系统自动生成结构化回答 | 手机端/网页端 | 对标图片中的分节回答样式。 | AI问答 | 三期规划
199 | 阶段7 |  | 8.4 问答反馈 | 8.4.2 连续对话输入 | 支持在AI助手中持续输入问题，基于当前会话进行连续追问。 | 用户：输入问题继续追问 | 手机端/小程序 | 适配自然语言对话场景。 | AI问答/小程序 | 三期规划
200 | 阶段8 | 九、导出、通知与移动端增强 | 9.1 报告导出 | 9.1.1 Word 导出 | 将日报导出为Word文档。 | 用户点击导出Word | 网页端 | 优先级高于PDF。 | 导出增强 | 二期完善
201 | 阶段8 |  | 9.1 报告导出 | 9.1.2 PDF 导出 | 将日报导出为PDF。 | 用户点击导出PDF | 网页端 | Word稳定后再做。 | 导出增强 | 三期规划
202 | 阶段8 |  | 9.1 报告导出 | 9.1.3 批量导出 | 按日期范围批量导出日报。 | 用户选择日期范围 | 网页端 | 后续增强。 | 导出增强 | 三期规划
203 | 阶段8 |  | 9.2 通知推送 | 9.2.1 日报生成通知 | 日报生成或确认后通知相关项目成员。 | 系统自动通知 | 站内/企业微信 | 先站内通知，后企业微信推送。 | 通知中心 | 二期完善
204 | 阶段8 |  | 9.2 通知推送 | 9.2.2 预警整改通知 | 预警、指派、反馈、超期时发送通知。 | 系统自动通知 | 站内/企业微信 | 依赖预警中心。 | 通知中心 | 二期完善
205 | 阶段8 |  | 9.2 通知推送 | 9.2.3 三局通应用消息通知 | 阶段9对接三局通自建应用消息，向日报、预警、整改待办发送可跳转的消息卡片。 | 系统自动推送 | 三局通/网页端 | 与三局通集成联动。 | 通知中心 | 二期完善
206 | 阶段8 |  | 9.2 通知推送 | 9.2.4 通知开关 | 按项目或个人配置通知类型和接收方式。 | 用户配置通知偏好 | 网页端 | 避免信息打扰。 | 通知中心 | 二期完善
207 | 阶段8 |  | 9.3 移动端 | 9.3.1 手机端查看 | 手机端查看日报、事件、影像、进度、整改。 | 用户手机访问 | 手机端 | 网页端稳定后再做。 | 移动端增强 | 二期完善
208 | 阶段8 |  | 9.3 移动端 | 9.3.2 手机端处理 | 手机端确认日报、整改反馈、查看来源。 | 用户手机操作 | 手机端 | 不作为早期MVP。 | 移动端增强 | 三期规划
209 | 阶段8 |  | 9.3 移动端 | 9.3.3 三局通APP内嵌访问 | 基于三局通APP/工作台内嵌访问H5，复用免密登录并支持图片上传、预览等基础JS-SDK能力。 | 用户从三局通APP进入 | 手机端/三局通 | 移动端以查看和轻处理为主。 | 移动端增强 | 三期规划
210 | 阶段8 |  | 9.4 运维与合规 | 9.4.1 数据保留策略 | 配置消息、图片、日报、日志等数据保留周期。 | 管理员配置 | 后台 | 正式上线前需要明确。 | 系统管理 | 二期完善
211 | 阶段8 |  | 9.4 运维与合规 | 9.4.2 数据删除与导出 | 支持按项目导出或删除数据，满足合规管理需求。 | 管理员操作 | 后台/网页端 | 需带操作日志。 | 系统管理 | 二期完善
212 | 阶段8 |  | 9.4 运维与合规 | 9.4.3 数据备份 | 定期备份消息、事件、日报、影像索引和操作日志，支持按项目恢复校验。 | 管理员查看备份任务 | 后台 | 与数据保留策略配套。 | 系统管理 | 二期完善
213 | 阶段8 |  | 9.4 运维与合规 | 9.4.4 文件水印自动生成 | 导出的Word、PDF、Excel自动附带操作人、项目和导出时间等水印信息，满足文件外发合规要求。 | 用户导出文件 | 网页端/后台 | 正式对外发文前建议启用。 | 系统管理 | 三期规划
214 | 阶段8 |  | 9.4 运维与合规 | 9.4.5 操作审计同步 | 关键操作日志可同步到三局通或集团审计侧，满足统一审计追溯要求。 | 管理员配置审计对接 | 后台/外部系统 | 按标准API解耦。 | 系统管理/外部集成 | 三期规划
215 | 阶段8 |  | 9.4 运维与合规 | 9.4.6 系统监控 | 监控消息拉取、抽取任务、日报生成、接口错误等状态。 | 管理员查看监控 | 后台 | 保障生产运行。 | 系统管理 | 二期完善
216 | 阶段8 |  | 9.4 运维与合规 | 9.4.7 Bad Case 反馈 | 收集事件抽取、日报生成、问答效果的错误样例。 | 用户提交反馈 | 网页端 | 为规则和模型优化提供依据。 | 质量优化 | 二期完善
217 | 阶段8 |  | 9.4 运维与合规 | 9.4.8 AI调用日志 | 新增AI调用日志，记录traceId、scenarioCode、schemaVersion、projectId、bizId、operator、requestTime、requestPayload、responsePayload、success、confidence、errorCode、errorMessage。 | 系统自动记录 | 后台 | 验收、排查、复现AI问题必须依赖该日志。 | AI调用日志 | 一期增强
218 | 阶段8 |  | 9.4 运维与合规 | 9.4.9 AI日志查询 | 支持按项目、日报、场景编码、traceId、操作人、成功/失败、时间范围查询AI调用日志。 | 管理员查询日志 | 后台/网页端 | 便于定位一次日报优化或事实校验问题。 | 系统管理 | 一期增强
219 | 阶段8 |  | 9.4 运维与合规 | 9.4.10 AI风险问题留痕 | 保存REPORT_FACT_CHECK返回的issues，包括sectionCode、issueType、level、message、suggestion、relatedSiteEventIds。 | 系统自动记录 | 后台 | 用于解释为什么阻止确认或提示人工修改。 | AI调用日志 | 一期增强
220 | 阶段8 |  | 9.4 运维与合规 | 9.4.11 AI接口版本管理 | 记录schemaVersion和接口场景版本，后续接口升级时可追溯不同版本输出差异。 | 无需用户操作 | 后台 | 当前固定v1，后续兼容升级。 | AI场景接口 | 二期完善

## 阶段顺序
任务安排先后顺序（精简分阶段版）
阶段 | 阶段名称 | 阶段目标 | 前置依赖 | 核心产出 | 产品需求重点 | 暂不做/注意事项
阶段0 | 项目初始化与会话存档准备 | 完成项目、企微会话存档、三局通接入准备等前置条件 | 无 | 可接入群消息的基础环境 | 明确企微主链路和三局通增强线 | 不做机器人账号、消息回调式机器人
阶段1 | 项目群绑定与消息接入 | 先跑通企业微信采集，再补三局通群聊/沟通信息增强线 | 阶段0 | project、chat_message、project_message_index、source_system | 企微主线 + 三局通增强线 + 双来源消息池 | 不做日报、问答、预警
阶段2 | 现场事件中心 | 把项目消息转成结构化现场事件 | 阶段1 | site_event、site_event_source、event_extract_task | 规则分类、字段抽取、来源追溯、人工纠偏 | 第一版不接真实LLM
阶段3 | 日报中心 | 把现场事件聚合成日报，并做AI润色与事实校验 | 阶段2 | daily_report、daily_report_section、daily_report_source、AI调用日志 | 7个固定章节、来源事件、AI润色、人工确认 | 导出能力后移
阶段4 | 项目成员与基础权限 | 支撑真实项目多人使用和数据隔离 | 阶段1-3 | 用户、项目成员、角色、项目级权限、三局通单点登录 | 谁能看项目、谁能编辑确认日报、谁能看风险和影像 | 不做复杂审批流
阶段5 | 影像中心 | 把群聊照片沉淀为可归档、可浏览、可管理的项目影像资料 | 阶段1、阶段4 | 原图、缩略图、标签、列表、多选、上传 | 先做归档/浏览/管理，再逐步增强AI识别 | 先不做视频/复杂OCR
阶段6 | 预警中心 | 把文本和图片中的风险转成预警并形成整改闭环 | 阶段2、阶段4、阶段5 | 风险识别、预警单、整改闭环、预警看板 | 文本风险识别 + 图片风险识别 + 闭环整改 | 不在权限和通知前过早做
阶段7 | AI问答 | 基于结构化项目数据进行自然语言查询 | 阶段2-6的结构化数据 | AI小助手、快捷提问、结构化回答 | 先施工进度/安全质量类问答，后扩展 | 不直接基于原始聊天做高风险结论
阶段8 | 导出、通知与移动端增强 | 补充导出、通知、移动访问和运维能力 | 阶段3-7 | Word/PDF、通知、移动端基础版、监控备份 | 先Word/通知，再补PDF和移动处理 | 不把所有导出和推送放入MVP

## MVP清单
序号 | 实施阶段 | 一级功能点 | 二级功能点 | 三级功能点 | 功能描述 | 用户操作¦需提供 | 终端类型 | 需求口径/备注 | 对应设计模块 | 建设分期建议
1 | 阶段0 | 一、项目初始化与会话存档准备 | 1.1 产品范围确认 | 1.1.1 技术路线确认 | 明确采用企业微信会话内容存档 SDK 拉取消息，后端解密入库；不采用机器人入群、@机器人、机器人消息回调作为主链路。 | 产品/技术共同确认试点范围和技术路线 | 后台 | 产品需求中不要出现“机器人可收消息/机器人入群/@机器人”作为核心能力。 | 前置准备 | 一期MVP
2 | 阶段0 |  | 1.1 产品范围确认 | 1.1.2 试点项目确认 | 确定首批接入项目、项目群范围、参与角色和验收样例。 | 项目方提供试点项目和群清单 | 后台 | 后续所有功能都按项目维度组织。 | 前置准备 | 一期MVP
3 | 阶段0 |  | 1.2 企业微信准备 | 1.2.1 会话内容存档开通 | 开通企业微信会话内容存档能力，准备 SDK 拉取和解密所需参数。 | 企业微信认证、购买/配置 license | 企业微信后台 | 这是消息接入的合规前提。 | 会话存档 SDK | 一期MVP
4 | 阶段0 |  | 1.2 企业微信准备 | 1.2.2 SDK 参数配置 | 配置企业 ID、secret、私钥、公钥版本等，确保后端可拉取和解密消息。 | 管理员提供 SDK 配置 | 后台 | 需求应描述为“配置会话存档 SDK”，不是“创建机器人”。 | 会话存档 SDK | 一期MVP
5 | 阶段0 |  | 1.3 系统初始化 | 1.3.1 管理员账号 | 创建系统管理员账号，用于项目、群绑定、事件和日报管理。 | 服务商创建管理员账号 | 网页端 | 后续接入项目成员权限模块前，先保证管理员可操作。 | 项目成员与权限 | 一期MVP
6 | 阶段0 |  | 1.3 系统初始化 | 1.3.2 项目基础信息 | 创建项目并维护基础信息，作为消息、事件、日报、影像、预警的统一归属。 | 管理员录入项目名称、状态等信息 | 网页端 | 项目是所有业务数据的一级归属。 | 项目管理 | 一期MVP
7 | 阶段0 |  | 1.4 三局通接入准备 | 1.4.1 三局通自建应用申请 | 向三局通申请工地大脑自建应用，明确 PC/H5 域名、回调地址和部署边界，为后续统一身份和消息通知打基础。 | 项目方/信息化负责人提交接入申请 | 三局通/后台 | 不是阶段1消息接入前置，但应在真实上线前尽早完成。 | 三局通接入 | 一期MVP
8 | 阶段0 |  | 1.4 三局通接入准备 | 1.4.2 测试环境凭证与白名单配置 | 获取测试环境 CorpID、AgentID、应用密钥并完成服务器 IP 白名单、可信域名等配置，验证后续 OAuth 和消息卡片能力可连通。 | 管理员配置测试环境参数 | 三局通/后台 | 为阶段4单点登录和阶段9通知、内嵌访问预留。 | 三局通接入 | 一期MVP
9 | 阶段1 | 二、项目群绑定与消息接入 | 2.1 项目群绑定 | 2.1.1 生成项目群绑定码 | 管理员在网页端为项目生成一次性绑定码，用于识别目标企业微信群。 | 管理员点击生成绑定码 | 网页端 | 绑定码只是产品交互，真实绑定依据是 SDK 拉取消息中的 room_id。 | 群绑定模块 | 一期MVP
10 | 阶段1 |  | 2.1 项目群绑定 | 2.1.2 群内发送绑定码 | 管理员将绑定码发送到目标企业微信群，系统通过会话存档消息识别绑定码。 | 管理员在群内发送绑定码 | 企业微信 | 不要求机器人在群内响应。 | 群绑定模块 | 一期MVP
11 | 阶段1 |  | 2.1 项目群绑定 | 2.1.3 room_id 绑定项目 | 系统读取绑定码所在消息的真实 room_id，将该群绑定到 project_id。 | 无需用户额外操作 | 后台 | 群名称只能作为备注，不能作为绑定依据。 | 群绑定模块 | 一期MVP
12 | 阶段1 |  | 2.1 项目群绑定 | 2.1.4 绑定日志 | 记录绑定码生成、识别、成功、失败、过期等日志。 | 管理员查看绑定结果 | 网页端 | 便于排查绑定失败和历史追溯。 | 群绑定模块 | 一期MVP
13 | 阶段1 |  | 2.2 群管理 | 2.2.1 群列表 | 查看已绑定企业微信群，包括项目、room_id、群备注、业务标签、启停状态。 | 管理员查看/筛选群 | 网页端 | 可展示群名称，但不依赖群名称判断业务归属。 | 群绑定模块 | 一期MVP
14 | 阶段1 |  | 2.2 群管理 | 2.2.2 群业务标签 | 为群配置进度、安全、质量、物资、劳务、机械、车辆等标签，辅助后续事件分类。 | 管理员维护标签 | 网页端 | 标签用于提升事件识别准确率，不替代消息内容判断。 | 项目消息池 | 一期MVP
15 | 阶段1 |  | 2.2 群管理 | 2.2.3 群启用/停用 | 支持停用某个群的项目消息路由，保留历史消息。 | 管理员启停群 | 网页端 | 停用不删除历史数据。 | 群绑定模块 | 一期MVP
16 | 阶段1 |  | 2.3 消息采集 | 2.3.1 文本消息采集 | 通过会话内容存档 SDK 拉取文本消息，解密并写入 chat_message。 | 用户正常在群内发消息 | 企业微信/后台 | 已作为事件抽取和日报生成的核心输入。 | 消息接入 | 一期MVP
17 | 阶段1 |  | 2.3 消息采集 | 2.3.2 图片消息采集 | 采集图片消息的基础元数据和媒体信息，为影像中心做准备。 | 用户正常在群内发图片 | 企业微信/后台 | 阶段1 先入库，影像产品化放到阶段5。 | 消息接入/影像中心 | 一期增强
18 | 阶段1 |  | 2.3 消息采集 | 2.3.3 文件消息采集 | 采集 PDF、Word、Excel、CAD 等文件消息元数据，为后续资料归档和知识库做准备。 | 用户正常在群内发文件 | 企业微信/后台 | 第一阶段只做采集和保存，不做复杂解析。 | 消息接入 | 一期增强
19 | 阶段1 |  | 2.3 消息采集 | 2.3.4 语音消息采集 | 采集语音消息并预留转写能力。 | 用户正常发语音 | 企业微信/后台 | 放后续增强；第一版不影响事件和日报主链路。 | 后续增强 | 一期增强
20 | 阶段1 |  | 2.3 消息采集 | 2.3.5 视频/位置/小程序消息采集 | 采集特殊消息的基础元数据，保留后续扩展空间。 | 用户正常发消息 | 企业微信/后台 | 不纳入前几个核心阶段。 | 后续增强 | 一期增强
21 | 阶段1 |  | 2.4 消息治理 | 2.4.1 消息去重 | 基于 msgid/seq 防止重复入库和重复处理。 | 无需用户操作 | 后台 | 保证抽取任务和日报来源不会重复。 | 消息治理 | 一期MVP
22 | 阶段1 |  | 2.4 消息治理 | 2.4.2 项目消息池 | 将已绑定群消息写入 project_message_index，形成项目级消息池。 | 无需用户操作 | 后台 | 这是现场事件中心的唯一输入池。 | project_message_index | 一期MVP
23 | 阶段1 |  | 2.4 消息治理 | 2.4.3 消息路由补偿 | 绑定成功后可对历史消息执行 backfill，避免绑定与消息入库顺序导致遗漏。 | 管理员可手动触发或系统自动补偿 | 后台/网页端 | 保障绑定前后消息可追溯。 | 群绑定模块 | 一期MVP
24 | 阶段1 |  | 2.4 消息治理 | 2.4.4 ai_status 状态 | 对项目消息维护 PENDING、PROCESSING、DONE、FAILED 状态，供后续事件抽取使用。 | 无需用户操作 | 后台 | 与事件抽取模块状态机一致。 | 现场事件中心 | 一期MVP
25 | 阶段1 |  | 2.5 消息查询 | 2.5.1 项目消息检索 | 按项目、群、时间、消息类型查询原始项目消息。 | 管理员/产品测试查看消息 | 网页端 | 便于排查抽取效果。 | 消息治理 | 一期MVP
26 | 阶段1增强 |  | 2.6 三局通群聊/沟通信息采集 | 2.6.1 三局通数据源确认 | 确认三局通内部群聊、沟通记录、应用消息等可采集范围，明确与企业微信采集互不替代、互相独立。 | 项目方/信息化负责人确认采集范围 | 三局通/后台 | 作为企业微信跑通后的第二条采集线，但纳入MVP增强范围。 | 三局通消息接入 | 一期增强
27 | 阶段1增强 |  | 2.6 三局通群聊/沟通信息采集 | 2.6.2 三局通采集接口配置 | 配置三局通消息采集接口、应用凭证、回调/拉取方式和权限范围，确保可获取内部沟通信息。 | 管理员配置接口凭证和权限 | 三局通/后台 | 若三局通侧能力未开放，需保留接口适配和降级方案。 | 三局通消息接入 | 一期增强
28 | 阶段1增强 |  | 2.6 三局通群聊/沟通信息采集 | 2.6.3 三局通消息入库 | 采集三局通内部群聊/沟通信息，保存来源系统、会话ID、发送人、时间、文本内容和附件元数据。 | 用户在三局通内正常沟通 | 三局通/后台 | 必须保留 source_system=三局通，避免与企微消息混淆。 | 项目消息池 | 一期增强
29 | 阶段1增强 |  | 2.6 三局通群聊/沟通信息采集 | 2.6.4 三局通身份映射 | 将三局通 userId、姓名、部门、岗位与系统用户和项目成员建立映射，支撑后续角色识别和权限控制。 | 管理员确认用户映射规则 | 后台/三局通 | 优先服务阶段4单点登录和日报角色模板。 | 三局通身份 | 一期增强
30 | 阶段1增强 |  | 2.7 双来源项目消息池 | 2.7.1 来源系统标识 | 项目消息池统一增加来源系统标识，区分企业微信、三局通和后续记性好等来源。 | 无需用户操作 | 后台 | 统一进入项目消息池，但保留来源可追溯。 | project_message_index | 一期增强
31 | 阶段1增强 |  | 2.7 双来源项目消息池 | 2.7.2 双来源去重与路由 | 分别按企业微信 msgid/seq、三局通消息ID/会话ID去重，并按项目、成员或业务上下文路由到项目消息池。 | 无需用户操作 | 后台 | 两条采集线各自去重，不能混用同一主键规则。 | 消息治理 | 一期增强
32 | 阶段1增强 |  | 2.7 双来源项目消息池 | 2.7.3 双来源检索筛选 | 项目消息检索支持按来源系统、会话、人员、时间、消息类型筛选，便于排查企业微信和三局通采集效果。 | 管理员/产品测试筛选消息 | 网页端 | 方便对比两条采集线的数据完整性。 | 消息治理 | 一期增强
33 | 阶段1增强 |  | 2.7 双来源项目消息池 | 2.7.4 采集频率配置 | 支持按来源配置实时增量、2-3小时同步、半天或每日同步频率，AI分析可按日统一处理。 | 管理员配置采集频率 | 后台/网页端 | 参考会议纪要：广联达约2-3小时同步并分析新风险。 | 消息治理 | 一期增强
34 | 阶段2 |  | 3.2 文本解析 | 3.2.1 content JSON 解析 | 解析企业微信和三局通消息内容，统一提取文本、发送人、时间、来源系统和会话信息作为分类与字段抽取输入。 | 无需用户操作 | 后台 | 不能直接用原始 JSON 字符串做分类。 | 现场事件中心 | 一期增强
35 | 阶段2 |  | 3.2 文本解析 | 3.2.2 非文本消息跳过 | 图片、文件、语音等非文本消息在第一版可标记 SKIPPED 或仅入库留档，不直接生成现场事件。 | 无需用户操作 | 后台 | 后续由影像中心、记性好或多模态能力再处理。 | 现场事件中心 | 一期MVP
36 | 阶段2 |  | 3.2 文本解析 | 3.2.3 上下文聚合 | 将同一项目、同一会话、同一话题的多条消息聚合，处理时间引用、代词指代和省略表达。 | 无需用户操作 | 后台 | 解决“早上那件事”等上下文依赖问题。 | 现场事件中心 | 一期增强
37 | 阶段2 |  | 3.2 文本解析 | 3.2.4 无效消息过滤 | 过滤打招呼、表情包、无业务含义回复等无效内容，减少事件库噪声。 | 无需用户操作 | 后台 | 可先基于关键词和规则，后续由AI辅助识别。 | 现场事件中心 | 一期增强
38 | 阶段2 |  | 3.2 文本解析 | 3.2.5 每日批量AI分析 | 消息可实时/定时采集，但AI分析优先按项目每日批量处理当天消息，提高上下文完整性和成本可控性。 | 管理员配置分析频率 | 后台 | 会议纪要建议统一处理比单条实时处理更可控。 | 现场事件中心/AI处理 | 一期增强
39 | 阶段2 |  | 3.1 事件抽取任务 | 3.1.3 Redis 项目级锁 | 同一项目同一时间只允许一个抽取任务执行，锁 TTL 配置化。 | 无需用户操作 | 后台 | 防止定时任务和手动触发并发冲突。 | 现场事件中心 | 一期MVP
40 | 阶段2 |  | 3.2 文本解析 | 3.2.1 content JSON 解析 | 解析 chat_message.content，提取 text.content 作为分类和字段抽取输入。 | 无需用户操作 | 后台 | 不能直接用原始 JSON 字符串做分类。 | 现场事件中心 | 一期MVP
41 | 阶段2 |  | 3.2 文本解析 | 3.2.2 非文本消息跳过 | 图片、文件、语音等非文本消息在第一版标记 SKIPPED，不生成现场事件。 | 无需用户操作 | 后台 | 后续影像中心再处理图片。 | 现场事件中心 | 一期MVP
42 | 阶段2 |  | 3.3 事件分类 | 3.3.1 进度事件 | 识别施工进展、完成、节点、滞后、封顶、移交等消息。 | 用户在群内正常描述现场进展 | 后台/网页端 | 生成 event_type=progress。 | site_event | 一期MVP
43 | 阶段2 |  | 3.3 事件分类 | 3.3.2 安全风险事件 | 识别安全、隐患、临边、洞口、明火、违规等风险消息。 | 用户在群内正常描述安全问题 | 后台/网页端 | 生成 event_type=safety_risk。 | site_event | 一期MVP
44 | 阶段2 |  | 3.3 事件分类 | 3.3.3 质量问题事件 | 识别质量、不合格、返工、裂缝、渗漏、空鼓等消息。 | 用户在群内正常描述质量问题 | 后台/网页端 | 生成 event_type=quality_issue。 | site_event | 一期MVP
45 | 阶段2 |  | 3.3 事件分类 | 3.3.4 物资/机械/车辆/劳务事件 | 识别材料进场、机械设备、车辆运输、班组出勤等现场事件。 | 用户在群内正常描述 | 后台/网页端 | 分别生成 material_arrival、machine、vehicle、labor。 | site_event | 一期MVP
46 | 阶段2 |  | 3.3 事件分类 | 3.3.5 检查验收与加班事件 | 识别验收、检查、巡检、监理、夜间加班、赶工等消息。 | 用户在群内正常描述 | 后台/网页端 | 分别生成 inspection、overtime。 | site_event | 一期MVP
47 | 阶段2 |  | 3.3 事件分类 | 3.3.6 无关消息 SKIPPED | 收到、好的、闲聊、食堂通知等不生成现场事件，只记录任务状态。 | 无需用户操作 | 后台 | 避免事件库被垃圾消息污染。 | 现场事件中心 | 一期MVP
48 | 阶段2 |  | 3.4 字段抽取 | 3.4.1 部位字段 | 抽取楼栋、楼层、区域等字段。 | 无需用户操作 | 后台 | 支撑事件筛选、日报描述、后续问答。 | EventFieldExtractService | 一期MVP
49 | 阶段2 |  | 3.4 字段抽取 | 3.4.2 作业与班组字段 | 抽取工种、作业类型、班组、人数等字段。 | 无需用户操作 | 后台 | 支撑劳务和进度统计。 | EventFieldExtractService | 一期MVP
50 | 阶段2 |  | 3.4 字段抽取 | 3.4.3 风险与物资字段 | 抽取风险等级、材料名称、材料数量、车牌、机械名称等字段。 | 无需用户操作 | 后台 | 材料数量如 12吨/3车/20方 需保留。 | EventFieldExtractService | 一期MVP
51 | 阶段2 |  | 3.4 字段抽取 | 3.4.4 事件字段完整性校验 | 检查sourceEvents所需字段是否完整，包括楼栋、楼层、区域、工种、作业类型、班组、人数、风险等级、材料、数量、车辆、机械、消息时间等。 | 系统自动校验，缺失时提示人工补录或纠偏 | 后台/网页端 | 这些字段直接决定日报模板能否按角色和章节生成。 | 字段治理 | 一期增强
52 | 阶段2 |  | 3.4 字段抽取 | 3.4.5 字段缺失标记 | 对无法从消息中抽取的关键字段标记缺失原因，如来源未提及、AI低置信度、需人工确认。 | 用户在事件详情中补录/确认 | 网页端 | 避免AI在日报中补编不存在的事实。 | 字段治理 | 一期增强
53 | 阶段2 |  | 3.4 字段抽取 | 3.4.6 事件类型到章节映射 | 维护event_type到7个日报sectionCode的映射规则，决定事件进入进度、安全、质量、物资设备、劳务或明日关注章节。 | 产品/管理员维护映射规则 | 后台 | 日报模板不是纯文本模板，而是字段+事件类型驱动。 | 日报模板 | 一期MVP
54 | 阶段2 |  | 3.4 字段抽取 | 3.4.7 来源系统字段保留 | site_event需保留来源系统、原始消息ID、会话ID和msgTime，支持企业微信、三局通、记性好等来源追溯。 | 无需用户操作 | 后台 | 事实校验和来源抽屉都依赖来源追溯。 | 字段治理 | 一期增强
55 | 阶段2 |  | 3.4 字段抽取 | 3.4.8 人工字段纠偏 | 事件详情支持人工修正楼栋、楼层、区域、风险等级、班组、人数、材料数量等关键字段，并记录操作日志。 | 项目成员或管理员纠偏 | 网页端 | 纠偏后的字段作为后续日报和AI校验依据。 | 现场事件中心 | 一期MVP
56 | 阶段2 |  | 3.4 字段抽取 | 3.4.9 字段置信度预留 | 为AI抽取字段预留置信度或来源标记，用于低置信度字段人工复核。 | 无需用户操作 | 后台 | 第一版可先不展示，但数据结构应预留。 | 字段治理 | 一期增强
57 | 阶段2 |  | 3.5 事件治理 | 3.5.1 事件列表 | 按项目、事件类型、状态、时间、关键词查看现场事件。 | 用户筛选和查看事件 | 网页端 | 对应 /site-events 页面。 | 现场事件中心 | 一期MVP
58 | 阶段2 |  | 3.5 事件治理 | 3.5.2 事件详情与来源 | 查看事件结构化字段和来源消息。 | 用户打开事件详情 | 网页端 | 必须可追溯到 site_event_source 和 project_message_index。 | site_event_source | 一期MVP
59 | 阶段2 |  | 3.5 事件治理 | 3.5.3 确认/忽略/纠偏 | 支持人工确认事件、忽略无效事件、修正字段。 | 管理员或项目人员操作 | 网页端 | IGNORED 事件不进入日报。 | 现场事件中心 | 一期MVP
60 | 阶段2 |  | 3.5 事件治理 | 3.5.4 手动触发与失败重试 | 支持手动触发抽取、将 FAILED 任务重置为 PENDING。 | 管理员点击触发或重试 | 网页端/后台 | 便于联调和运维。 | 现场事件中心 | 一期MVP
61 | 阶段2 |  | 3.6 AI 扩展预留 | 3.6.1 Noop AI 抽取器 | 预留 AiEventExtractor 接口，第一版不接真实 LLM。 | 无需用户操作 | 后台 | 后续可做低置信度消息 LLM 辅助。 | 后续增强 | 一期MVP
62 | 阶段3 | 四、日报中心 | 4.1 日报生成 | 4.1.1 按项目日期生成日报 | 选择项目和日期，从当天 site_event 聚合生成 DRAFT 日报。 | 用户选择项目和日期点击生成 | 网页端 | 数据来源为 site_event，排除 IGNORED。 | daily_report | 一期MVP
63 | 阶段3 |  | 4.1 日报生成 | 4.1.2 7 个固定章节 | 生成今日概况、施工进展、安全管理、质量管理、物资与设备、劳务情况、明日关注。 | 无需用户操作 | 后台/网页端 | 章节结构固定，便于产品验收和后续导出。 | daily_report_section | 一期MVP
64 | 阶段3 |  | 4.1 日报生成 | 4.1.3 统计计数 | 统计事件总数、进度、安全、质量、物资设备、劳务、明日关注数量。 | 用户查看日报列表或详情 | 网页端 | 与日报列表指标保持一致。 | daily_report | 一期MVP
65 | 阶段3 |  | 4.1 日报生成 | 4.1.4 明日关注生成 | 安全、质量、加班、滞后进度等事件进入明日关注章节。 | 无需用户操作 | 后台 | 同一 site_event 可同时进入业务章节和明日关注。 | daily_report_source | 一期MVP
66 | 阶段3 |  | 4.2 来源追溯 | 4.2.1 章节来源关系 | 每个章节记录引用的 site_event，允许同一事件被多个章节引用。 | 用户查看来源抽屉 | 网页端 | 唯一键为 report_id+section_id+site_event_id。 | daily_report_source | 一期MVP
67 | 阶段3 |  | 4.2 来源追溯 | 4.2.2 来源事件时间 | 来源记录写入 event_time，前端直接展示事件发生时间。 | 用户查看来源列表 | 网页端 | 来自 site_event.msgTime。 | daily_report_source | 一期MVP
68 | 阶段3 |  | 4.3 日报管理 | 4.3.1 日报列表 | 按项目、状态、日期范围分页查看历史日报。 | 用户筛选日报 | 网页端 | 空字符串筛选值需转 null。 | 日报中心 | 一期MVP
69 | 阶段3 |  | 4.5 角色化日报模板 | 4.5.1 项目经理模板 | 围绕项目整体概况、项目进度、风险预警、关键问题、劳务情况和待跟进资料生成项目经理版日报。 | 项目经理查看日报 | 网页端 | 官方固定模板优先，后续再开放自定义。 | 日报中心 | 一期增强
70 | 阶段3 |  | 4.5 角色化日报模板 | 4.5.2 施工员/实施人员模板 | 围绕今日完成内容、今日问题、人员情况、计划事项生成施工员/实施人员版日报。 | 施工员查看日报 | 网页端 | 计划字段后续与进度中心关联。 | 日报中心 | 一期增强
71 | 阶段3 |  | 4.5 角色化日报模板 | 4.5.3 安全员模板 | 从预警和现场事件中提取安全问题分类、新增隐患、整改进度与重点事项。 | 安全员查看日报 | 网页端 | 后续可联动任务实时分配。 | 日报中心/预警 | 一期增强
72 | 阶段3 |  | 4.5 角色化日报模板 | 4.5.4 质量人员模板 | 预留质量问题、验收情况、整改闭环和关键照片等固定字段，待现场调研后完善。 | 质量人员查看日报 | 网页端 | 会议纪要要求补充具体字段。 | 日报中心 | 一期增强
73 | 阶段3 |  | 4.5 角色化日报模板 | 4.5.5 公司管理层模板 | 提供多项目整体情况、重大风险、关键节点、项目概况与风险预警的全局视角。 | 公司管理层查看日报 | 网页端 | 支持后续多项目看板。 | 日报中心 | 一期增强
74 | 阶段3 |  | 4.5 角色化日报模板 | 4.5.6 固定字段定义 | 先定义风险、责任人、时间、照片、来源事件、处理状态等固定字段，模板基于字段配置生成。 | 产品经理维护字段口径 | 后台/产品文档 | 自定义模板暂不作为必要功能。 | 日报中心 | 一期增强
75 | 阶段3 |  | 4.5 角色化日报模板 | 4.5.7 角色模板调研 | 到项目现场调研项目经理、施工员、安全员、质量员、管理层每天/每周需要的信息和后续动作。 | 产品/项目现场调研 | 线下/产品文档 | 确认施工员、质量员是否属于日报受众。 | 产品调研 | 一期增强
76 | 阶段3 |  | 4.6 日报字段驱动模板 | 4.6.1 章节字段映射配置 | 按7个sectionCode配置每个章节依赖的site_event字段，如progress依赖building/floor/workType/teamName/laborCount。 | 产品维护字段映射 | 后台/产品配置 | 模板先看字段是否齐，再生成文案。 | 日报模板 | 一期增强
77 | 阶段3 |  | 4.6 日报字段驱动模板 | 4.6.2 来源事件组装 | 生成日报和调用AI前，根据daily_report_source.site_event_id查询site_event并组装sourceEvents。 | 无需用户操作 | 后台 | sourceEvents是AI润色和事实校验的唯一事实依据。 | daily_report_source | 一期增强
78 | 阶段3 |  | 4.6 日报字段驱动模板 | 4.6.3 章节草稿生成 | 系统先基于规则和字段生成draftContent，再交给AI做表达优化。 | 用户点击生成日报 | 后台/网页端 | AI不能从零生成无来源日报。 | 日报中心 | 一期增强
79 | 阶段3 |  | 4.6 日报字段驱动模板 | 4.6.4 AI优化写回策略 | 明确AI优化结果写回daily_report_section.content，并将section_status标记为AI_ENHANCED；人工编辑后标记EDITED。 | 用户点击AI优化或人工编辑 | 网页端/后台 | 需确认是否另存polished_content。 | 日报中心 | 一期增强
80 | 阶段3 |  | 4.6 日报字段驱动模板 | 4.6.5 模板字段缺失提示 | 当章节所需关键字段缺失时，日报中使用“需进一步确认”等谨慎表达，并提示用户补齐字段。 | 用户查看提示并补录字段 | 网页端 | 符合AI接口keepFactsOnly约束。 | 日报中心 | 一期增强
81 | 阶段3 |  | 4.3 日报管理 | 4.3.2 日报详情 | 查看日报标题、摘要、章节、来源和全文内容。 | 用户打开详情抽屉 | 网页端 | 对应 /report-center。 | 日报中心 | 一期MVP
82 | 阶段3 |  | 4.3 日报管理 | 4.3.3 章节编辑 | 用户可编辑章节内容，保存后 section_status=EDITED。 | 用户编辑章节并保存 | 网页端 | 保存后必须重建 full_content。 | 日报中心 | 一期MVP
83 | 阶段3 |  | 4.3 日报管理 | 4.3.4 日报确认 | 草稿日报确认后变为 CONFIRMED，记录确认人和确认时间。 | 用户点击确认日报 | 网页端 | CONFIRMED 不允许覆盖生成和删除。 | 日报中心 | 一期MVP
84 | 阶段3 |  | 4.3 日报管理 | 4.3.5 删除草稿 | 仅允许删除 DRAFT 日报，删除顺序为 source → section → report。 | 用户删除草稿 | 网页端 | CONFIRMED 不可删除。 | 日报中心 | 一期MVP
85 | 阶段3 |  | 4.3 日报管理 | 4.3.6 复制全文 | 支持复制日报全文到剪贴板。 | 用户点击复制全文 | 网页端 | 第一版替代复杂导出和推送。 | 日报中心 | 一期MVP
86 | 阶段3 |  | 4.4 日报增强 | 4.4.1 定时生成日报 | 系统按固定时间自动生成前一日或当日日报。 | 管理员配置生成时间 | 后台/网页端 | 建议在日报手动生成稳定后再做。 | 后续增强 | 一期增强
87 | 阶段3 |  | 4.4 日报增强 | 4.4.2 生成状态与日志 | 展示日报生成中、已完成、失败等状态，记录生成时间、耗时、事件数量和失败原因，便于值守和排查。 | 用户查看生成状态，管理员排查异常 | 网页端/后台 | 覆盖自动生成和手动生成两种场景。 | 日报中心 | 一期MVP
88 | 阶段3 |  | 4.4 日报增强 | 4.4.3 生成失败重试 | 日报生成失败时支持按项目、日期发起重试，避免因临时异常导致当日无日报可用。 | 管理员或项目人员触发重试 | 网页端/后台 | 先保证单日报可重试，再考虑批量补算。 | 日报中心 | 一期MVP
89 | 阶段3 |  | 4.4 日报增强 | 4.4.4 REPORT_POLISH接口调用 | 日报为DRAFT时，组装projectName、reportId、reportDate、sections、sourceEvents、requirements后调用AI润色增强接口。 | 用户点击AI优化日报 | 后台/网页端 | 只润色表达，不新增事实，不自动确认日报。 | AI场景接口 | 一期增强
90 | 阶段3 |  | 4.4 日报增强 | 4.4.5 AI返回结果校验 | 校验AI返回必须包含7个合法sectionCode、每个content非空且不重复，否则判定失败不写库。 | 无需用户操作 | 后台 | 防止非法章节覆盖日报。 | AI场景接口 | 一期增强
91 | 阶段3 |  | 4.4 日报增强 | 4.4.6 REPORT_FACT_CHECK接口调用 | AI优化后或确认日报前，组装日报内容和sourceEvents调用事实一致性校验接口。 | 用户点击AI校验/确认日报 | 后台/网页端 | 只核查事实，不润色、不改写、不落库。 | AI场景接口 | 一期增强
92 | 阶段3 |  | 4.4 日报增强 | 4.4.7 HIGH风险拦截 | 事实校验返回HIGH时阻止确认或要求人工修改并留痕；LOW可确认，MEDIUM提示后允许人工判断。 | 用户处理校验结果 | 网页端 | 需与mentor确认是否允许强制确认。 | 日报中心 | 一期增强
93 | 阶段3 |  | 4.4 日报增强 | 4.4.8 AI调用失败处理 | AI接口异常、超时或success=false时记录失败日志，日报内容不变化，并允许用户重试。 | 用户重试或管理员排查 | 后台/网页端 | 接口失败不能破坏已有日报。 | AI调用日志 | 一期增强
94 | 阶段3 |  | 4.7 AI报告中心（小程序） | 4.7.1 小程序报告入口 | 提供AI报告中心小程序入口，用于查看施工日志、日报和待确认报告。 | 用户：进入小程序报告中心 | 手机端/小程序 | 对标图片中的AI报告中心首页。 | 日报中心/小程序 | 一期增强
95 | 阶段3 |  | 4.7 AI报告中心（小程序） | 4.7.2 报告类型切换 | 支持在小程序中按“上级领导督导检查情况、施工进度、物资进场情况”等标签切换查看报告内容。 | 用户：点击顶部标签切换 | 手机端/小程序 | 体现多类报告模板分栏浏览。 | 日报中心/小程序 | 一期增强
96 | 阶段3 |  | 4.7 AI报告中心（小程序） | 4.7.3 天气与基础信息展示 | 在施工日志顶部展示天气、风力、温度等基础信息，作为当日报告上下文。 | 系统自动展示 | 手机端/小程序 | 参考图片中的天气信息卡片。 | 日报中心/小程序 | 一期增强
97 | 阶段3 |  | 4.7 AI报告中心（小程序） | 4.7.4 小程序人工编辑 | AI全自动生成施工日志后，支持用户在小程序端进入编辑模式补充或修正文案。 | 用户：点击编辑 | 手机端/小程序 | 对标“支持人工编辑审核”。 | 日报中心/小程序 | 一期增强
98 | 阶段3 |  | 4.7 AI报告中心（小程序） | 4.7.5 滑动到底部确认 | 支持通过滑动到底部确认或提交审核的移动端交互，降低误操作。 | 用户：滑动到底部确认 | 手机端/小程序 | 参考图片中的底部确认交互。 | 日报中心/小程序 | 一期增强
99 | 阶段3 |  | 4.7 AI报告中心（小程序） | 4.7.6 待确认状态标识 | 对待确认的施工日志或日报显示状态标识，提示用户及时审核。 | 用户：查看状态并处理 | 手机端/小程序 | 对标图片中的“待确认”状态。 | 日报中心/小程序 | 一期增强
106 | 阶段4 | 五、项目成员与基础权限 | 5.1 用户与登录 | 5.1.1 登录认证 | 支持用户登录，建立真实操作者身份。 | 用户输入账号登录 | 网页端 | 替代默认 operator=system。 | 权限模块 | 一期增强
107 | 阶段4 |  | 5.1 用户与登录 | 5.1.2 用户资料 | 维护姓名、账号、手机号、所属单位等基础资料。 | 管理员维护用户 | 网页端 | 第一版只做必要字段。 | 权限模块 | 一期增强
108 | 阶段4 |  | 5.1 用户与登录 | 5.1.3 三局通单点登录 | 阶段4 对接三局通 OAuth2.0 静默单点登录，从三局通工作台进入系统时免密识别用户身份。 | 用户从三局通工作台进入系统 | 三局通/网页端 | 减少现场人员重复登录，真实上线建议优先落地。 | 三局通登录 | 一期增强
109 | 阶段4 |  | 5.1 用户与登录 | 5.1.4 用户信息自动同步 | 同步三局通用户姓名、工号、部门等基础信息，首次登录时可自动创建账号并补齐必要资料。 | 管理员配置映射；用户首次登录触发同步 | 后台/三局通 | 以三局通 userId 作为统一身份主键，减少人工建号。 | 三局通登录 | 一期增强
110 | 阶段4 |  | 5.2 项目成员 | 5.2.1 成员列表 | 按项目维护可访问该项目的成员。 | 管理员添加项目成员 | 网页端 | 所有数据访问都应受项目成员限制。 | 项目权限 | 一期增强
111 | 阶段4 |  | 5.2 项目成员 | 5.2.2 角色配置 | 支持项目管理员、项目成员、只读查看者等基础角色。 | 管理员分配角色 | 网页端 | 先做项目级角色，不做复杂组织权限。 | 项目权限 | 一期增强
112 | 阶段4 |  | 5.3 权限控制 | 5.3.1 项目数据隔离 | 用户只能查看有权限的项目、事件、日报、影像、进度和预警。 | 无需用户操作 | 后台 | 真实上线前必须具备。 | 项目权限 | 一期增强
113 | 阶段4 |  | 5.3 权限控制 | 5.3.2 操作权限 | 区分查看、编辑、确认、删除、配置群绑定等操作权限。 | 管理员配置角色 | 后台/网页端 | 先保证关键操作有权限控制。 | 项目权限 | 一期增强
114 | 阶段4 |  | 5.3 权限控制 | 5.3.3 角色权限映射 | 建立三局通岗位/身份与系统角色的映射规则，基础查看权限可自动分配，项目管理员权限仍保留人工校准。 | 管理员配置岗位与角色映射 | 后台/网页端 | MVP 先同步身份和基础查看权限，不直接放开全自动授权。 | 项目权限 | 一期增强
115 | 阶段4 |  | 5.4 操作日志 | 5.4.1 关键操作记录 | 记录事件纠偏、日报编辑、日报确认、群绑定、删除等操作日志。 | 无需用户操作 | 后台 | 支撑审计和问题追溯。 | 操作日志 | 一期增强
116 | 阶段4 |  | 5.4 操作日志 | 5.4.2 日志查询 | 管理员可按项目、人员、操作类型、时间查询操作日志。 | 管理员查询日志 | 网页端 | 先做基础查询即可。 | 操作日志 | 一期增强
217 | 阶段8 |  | 9.4 运维与合规 | 9.4.8 AI调用日志 | 新增AI调用日志，记录traceId、scenarioCode、schemaVersion、projectId、bizId、operator、requestTime、requestPayload、responsePayload、success、confidence、errorCode、errorMessage。 | 系统自动记录 | 后台 | 验收、排查、复现AI问题必须依赖该日志。 | AI调用日志 | 一期增强
218 | 阶段8 |  | 9.4 运维与合规 | 9.4.9 AI日志查询 | 支持按项目、日报、场景编码、traceId、操作人、成功/失败、时间范围查询AI调用日志。 | 管理员查询日志 | 后台/网页端 | 便于定位一次日报优化或事实校验问题。 | 系统管理 | 一期增强
219 | 阶段8 |  | 9.4 运维与合规 | 9.4.10 AI风险问题留痕 | 保存REPORT_FACT_CHECK返回的issues，包括sectionCode、issueType、level、message、suggestion、relatedSiteEventIds。 | 系统自动记录 | 后台 | 用于解释为什么阻止确认或提示人工修改。 | AI调用日志 | 一期增强