## Sheet1
序号 | 问题位置 | 问题类别 | 重要程度 | 问题描述 | 提出人 | 修改方式（产品经理填写） | 要求完成时间（产品经理填写） | 配图 | 备注 | 是否解决
1 | 行程填报页面 | 体验优化 | 重要 | 搜索速度太慢 | 方媛 | 提升检索速度或者搜索的时候显示检索中 | 2026-07-31
2 | 行程填报页面 | 体验优化 | 非核心 | 信息录入选项过多，页面比较混乱 | 方媛 | ①用户选择出行方式改为下拉选择②将车牌输入调整到出行方式的下方，自驾时车牌为必填项，选择“其他”时用户可输入文本（非必填项）③接站站点同理改成下拉选项 | 2026-07-31 |  |  | 是
3 | 车牌号输入页面 | 功能优化 | 重要 | 删除功能无法一一对应，点击删除删除的是前一个数字/字母，最后一个空的内容无法删除 | 方媛 | 点击删除一一对应 | 2026-07-31 |  |  | 是
4 | 车牌拍摄页面 | 功能优化 | 重要 | 手机上点击“打开相机”没有反应，点击“从相册选择”弹出拍摄和从手机相册选择页面 | 方媛 | 点击“打开相机”进入拍摄页面，点击“从相册选择”询问是否允许访问手机文件，用户同意之后打开手机相册 | 2026-07-31 |  |  | 是
5 | 车辆识别页面 | 功能优化 | 重要 | 无法更改和同步用户的入场状态 | 方媛 | 识别出相应的车牌信息并且匹配成功之后加入标记入场按钮，同步嘉宾信息为已入场 | 2026-07-31 |  |  | 是
6 | 行程填报页面 | 性能优化 | 重要 | 语音转文字速度较慢，解析速度非常慢 | 潘来 | 提升语音转文字速度和解析速度 | 2026-07-31 |  | 库铱阑、杜艳新
7 | 行程填报页面 | 功能优化 | 重要 | 无法通过语音修改内容，比如“将洪山区改为江夏区” | 潘来 | 修改大模型提示词添加此功能 | 2026-07-31 |  | 杜艳新
8 | 行程填报页面 | 功能优化 | 重要 | 存在做高铁或者飞机等需要接站时有对应接站车辆的车牌需要录入 | 高干 | 将车牌填报单独显示（原来为选择自驾则显示车牌为必填选项），改为选择自驾则车牌为必填项，选择“是”接站车牌为必填项，其余情况车牌为非必填字段 | 2026-07-31 |  | 陈望涛
9 | 行程填报页面 | 功能优化 | 重要 | 语音输入功能 | 潘来 | 语音输入提示长按输入，调整为可以分次录入语音实时解析，补充或者修改信息 | 2026-07-31 |  | 陈望涛、库铱阑
10 | 行程填报页面 | 体验优化 | 重要 | 确认按钮在最底下用户使用不方便 | 潘来 | 确认按钮改为悬浮 | 2026-07-31 |  | 陈望涛