## 超级制单员功能方案清单
超级制单助手功能清单
一级功能点 | 二级功能点 | 三级功能点 | 功能描述 | 用户操作 | 实施阶段 | 终端类型
1. 模板管理模块 | 1.1 内置表单模板库 | 1.1.1 预设模板结构 | 后端程序预置高频场景（如安全整改、质量整改单、会议纪要等）的标准结构，定义字段类型、必填项及默认值。 | 无用户操作，系统初始化时自动加载。 | MVP版本 | 手机端 网页端
|  | 1.1.2 模板交互模式配置 | 针对不同场景配置录音交互逻辑：如“会议纪要”设为点击开始/停止长录，“安全巡检”设为按住说话/松开停止。 | 无用户操作，由系统根据所选模板自动应用对应交互策略。 | MVP版本 | 手机端 网页端
|  | 1.1.3 模板分类与展示逻辑 | 根据角色（依赖于用户标签），获取对应的推荐模板。 | 首页自动给推荐给用户。 | 迭代功能 | 手机端 网页端
| 1.2 自定义模板 | 1.2.1 模板基础信息配置 | 用户定义新模板的名称、所属角色、适用场景及信息交互模式。 | 点击“新建模板”，输入名称，选择角色标签及录音模式等基本配置信息。 | 远期规划 | 网页端
|  | 1.2.2 智能体创建模板 | 智能体根据用户上传模板，创建新的表单模板，并提供编辑功能。 | 模板上传、生成和编辑。 | 远期规划 | 网页端
|  | 1.2.3 模板中心 | 用户进入模板中心，可进行筛选、检索、查看，并添加到自己常用。 | 进入、筛选检索、查看、添加。 | 远期规划 | 网页端
2. 录入与采集模块 | 2.1 新建表单入口 | 2.1.1 新增单据 | 在首页显著位置展示“+”号悬浮按钮、新建表单和常用模板快捷入口，支持一键跳转至录入页。 | 在首页“+”号悬浮按钮并选择模板，或点击新建表单，或点击常用模板图标。 | MVP版本 | 手机端 网页端
|  | 2.1.2 模板选择跳转逻辑 | 处理从模板库或首页入口进入录入页的路由逻辑，携带模板ID及初始配置参数。 | 用户点击任意模板卡片或入口后，系统自动加载对应模板结构进入录入页。 | MVP版本 | 手机端 网页端
| 2.2 手机麦克风录入 | 2.2.1 语音采集与降噪处理 | 调用手机麦克风采集音频，集成前端降噪算法，适配现场嘈杂环境，支持实时音频流处理。 | 根据模板配置的交互模式操作：按住说话（巡检模式）或点击开始/停止（会议模式）。 | MVP版本 | 手机端
|  | 2.2.2 实时语音转文字映射 | 将采集的音频实时发送至ASR引擎，返回文字结果并自动插入当前光标位置或对应字段。 | 用户说话时，上方文本区域实时滚动显示转写文字；支持点击文字修改。 | MVP版本 | 手机端
| 2.3 专业录音设备接入 | 2.3.1 蓝牙/有线设备配对 | 扫描并连接支持蓝牙或USB音频传输的专业录音设备，建立音频输入通道。 | 进入设置页，点击“添加设备”，选择列表中的录音笔并完成配对。 | 远期规划 | 手机端
|  | 2.3.2 外部音频同步与转写 | 接收外部设备传输的高保真音频文件，自动触发后台转写任务，并将结果同步至当前表单。 | 录音结束后，点击“同步”按钮，等待进度条完成，查看转写结果。 | 远期规划 | 手机端
| 2.4 影像采集 | 2.4.1 相机调用与水印添加 | 调用系统相机或内置相机，支持拍照/录像，并自动叠加时间、地点、经纬度水印。 | 点击“相机”图标，选择拍照或录像；拍摄后确认使用或重拍。 | MVP版本 | 手机端
|  | 2.4.2 相册素材选择与预览 | 允许用户从手机相册中选择已有照片或视频，并支持多选及简单预览。 | 点击“相册”图标，勾选所需图片/视频，点击“确定”添加至表单。 | MVP版本 | 手机端
| 2.5 手动修改/补充 | 2.5.1 文本内容编辑校对 | 提供标准文本编辑能力，支持对语音转写或手动输入的内容进行增删改查。 | 点击文本区域，唤起键盘进行编辑；支持复制、粘贴、全选等操作。 | MVP版本 | 手机端 网页端
|  | 2.5.2 字段内容人工修正 | 针对自动填充错误的字段，允许用户手动修正特定字段内容（如施工部位、责任人）。 | 点击特定字段标签，直接修改该字段值。 | MVP版本 | 手机端 网页端
| 2.6 快捷操作 | 2.6.1 草稿暂存机制 | 将当前未完成的表单数据序列化并保存至本地数据库或云端草稿箱，防止数据丢失。 | 点击顶部“暂存”按钮，系统提示“已保存至草稿箱”。 | MVP版本 | 手机端 网页端
|  | 2.6.2 连续新建（下一张） | 基于当前模板结构，快速清空内容并生成一张新的同类型表单，提高批量录入效率。 | 点击底部“下一张”按钮，当前表单提交或暂存后，立即重置并打开新表单。 | MVP版本 | 手机端 网页端
| 2.7自由录入 | 2.7.1自由录音 | 用户不关联表单，自由录音，录音ASR转文字，智能体根据录音处理结果进行自动归类，并和照片关联，生成表单。 | 自由录音→录音草稿→自动归类→手动调整→生成表单 | 远期规划 | 手机端
|  | 2.7.2自由拍照 | 用户不关联表单，自由拍照，智能体根据照片进行自动归类，并和录音关联，生成表单。 | 自由拍照→拍照草稿→自动归类→手动调整→生成表单 | 远期规划 | 手机端
3. 生成与编辑模块 | 3.1 表单实时生成 | 3.1.1 语义分析与字段映射 | 智能体分析语音/文本内容，识别关键实体（时间、地点、问题），自动匹配表单字段。 | 用户正常说话或输入，无需手动分配，系统自动填充。 | MVP版本 | 手机端 网页端
|  | 3.1.2 前端动态渲染反馈 | 前端接收后端返回的填充数据，动态更新表单字段值，并提供视觉反馈。 | 用户观察表单字段自动填充过程，确认内容准确性。 | MVP版本 | 手机端 网页端
| 3.2 预览功能 | 3.2.1 打印版式渲染引擎 | 将表单数据转换为符合打印标准的HTML/PDF版式，确保所见即所得。 | 点击“预览”按钮，系统生成最终版式。 | MVP版本 | 手机端 网页端
|  | 3.2.2 全屏预览交互 | 提供全屏模态框或新页面展示最终效果，支持缩放、翻页查看细节。 | 在全屏预览页双指缩放查看细节，点击“关闭”返回编辑页。 | MVP版本 | 手机端 网页端
| 3.3 多端编辑能力 | 3.3.1 数据实时同步服务 | 确保手机与网页端表单数据同步。 | 用户在一端修改，另一端自动刷新显示最新内容。 | MVP版本 | 手机端 网页端
|  | 3.3.2 多端界面适配渲染 | 根据终端类型（手机/网页）渲染不同的布局结构，优化操作体验。 | 用户在手机端使用单列流式布局，在网页端使用左右分栏布局。 | MVP版本 | 手机端 网页端
4. 输出与确认模块 | 4.1 确认完成与签章 | 4.1.1 确认完成 | 弹出确认弹窗，展示关键信息摘要，防止误提交。确认后表单状态变为“已完成”，此时才可分享。同时，可点击编辑，再次进入草稿状态。 | 点击“确认提交”，核对弹窗信息后再次点击“确认”。 | MVP版本 | 手机端 网页端
|  | 4.1.2 电子签章 | 电子签章能力。 | / | 远期规划 | 手机端 网页端
| 4.2 输出与下载 | 4.2.1 多格式文件生成 | 后端将表单数据转换为PDF、Word、Excel等格式文件，并生成临时下载链接。 | 用户选择导出格式，系统后台生成文件。 | MVP版本 | 手机端 网页端
|  | 4.2.2 文件下载与分享交互 | 前端提供文件下载和分享功能，支持本地保存或社交分享。 | 点击“导出”选择格式下载；或点击“分享”生成分享链接或文件/图片直接分享，发送给他人。 | MVP版本 | 手机端 网页端
5. 个人中心与设置 | 5.1 账号与组织管理 | 5.1.1 用户基本信息维护 | 展示并允许修改用户姓名、手机号、头像等个人资料。 | 进入“我的”页面，点击“个人资料”进行编辑保存。 | MVP版本 | 手机端 网页端
|  | 5.1.2 组织机构 | 展示用户所属公司、项目部信息，支持多组织切换（如有权限）。 | 点击“我的组织”，查看当前归属，支持申请加入新组织或切换。 | 远期规划 | 手机端 网页端
|  | 5.1.3用户标签 | 用户所属标签（用于功能推荐） | / | 迭代功能 | 手机端 网页端
| 5.2 签章管理 | 5.2.1 签章配置 | 配置用户签章。 | / | 远期规划 | 手机端 网页端
|  | 5.2.2 默认签章设置 | 允许用户设置一个默认签章，在提交表单时自动选用，减少操作步骤。 | 在签章列表中，点击某签章的“设为默认”开关。 | 远期规划 | 手机端 网页端
6. 表单列表与管理 | 6.1 列表展示与筛选 | 6.1.1 列表数据分页加载 | 后端按时间倒序返回表单列表数据，支持分页或无限滚动加载。 | 用户下拉刷新或上拉加载更多数据。 | MVP版本 | 手机端 网页端
|  | 6.1.2 多维度筛选与排序 | 前端提供按时间、类型、状态的筛选条件，支持排序。 | 点击顶部筛选栏，选择条件，列表实时刷新。 | MVP版本 | 手机端 网页端
|  | 6.1.3 单据分类归集 | 用户对单据进行整理、归类、归档 | / | 迭代功能 | 手机端 网页端
| 6.2 状态管理 | 6.2.1 表单生命周期状态变更 | 后端处理表单状态的流转（草稿->已完成->已作废），并记录操作日志。 | 用户执行提交、作废或删除操作，系统更新状态。 | MVP版本 | 手机端 网页端
|  | 6.2.2 列表项操作交互 | 前端提供针对单个表单的操作入口，如编辑、确认完成、查看详情、作废、删除。 | 手机端左滑列表项或点击“更多”；网页端点击行末操作菜单，选择相应操作。 | MVP版本 | 手机端 网页端
7. 基础功能 | 7.1 弱网环境适配 | 7.1.1 离线数据本地缓存 | 检测到无网络时，将表单数据完整存储于本地数据库（SQLite/Realm），标记为“待同步”。 | 用户在无网环境下正常录入、保存，界面提示“离线模式”。 | 迭代功能 | 手机端
|  | 7.1.2 网络恢复自动同步 | 后台监听网络状态，一旦恢复连接，自动队列上传本地缓存数据，并更新状态。 | 用户无需操作，系统自动同步；同步成功/失败通过消息提示。 | 迭代功能 | 手机端

## Scrum的一个冲刺
序号 | 阶段名称 | 主要活动 | 预计耗时（天） | 产出物 | 主责 | 辅助 | 节点
1 | 需求收集 | 与利益相关者沟通，收集用户故事，建立产品待办列表（Product Backlog） | 2~3 | 产品待办列表（初版）、用户故事卡片 | 工程AI | 启道软件 | 2026-05-21
2 | 需求设计 | 细化用户故事，确定验收标准，进行UI/UX原型设计，技术可行性分析 | 3~4 | 原型图、技术设计、细化后的用户故事 | 启道软件 |  | 2026-05-25
3 | 评审及修改 | Sprint计划会议，团队评估故事点，确定Sprint待办列表（Sprint Backlog） | 2 | Sprint待办列表、任务分解表、迭代目标 | 启道软件 | 工程AI | 2026-05-27
4 | 开发 | 编码实现，每日站会（Daily Scrum），持续集成，单元测试 | 5~10 | 可工作的软件增量、代码提交记录、单元测试报告 | 启道软件 |  | 2026-06-07
5 | 测试及修改 | 系统集成测试，回归测试，Bug修复与验证 | 2~3 | 测试报告、Bug清单、修复后的构建版本 | 启道软件 |  | 2026-06-10
6 | 用户测试及修改 | 用户验收测试（UAT），收集用户反馈，确认是否满足验收标准 | 1~2 | 用户验收确认书、反馈记录 | 启道软件 | 工程AI | 2026-06-11
7 | 上线 | 生产环境部署，发布说明文档编写，Sprint回顾会议 | 1 | 线上正式版本、发布说明、Sprint回顾总结报告 | 启道软件 |  | 2026-06-12
运营： | 工程AI

## 第一个sprint（MVP）
日期 | 星期 | 节点名称 | 核心任务/交付物 | 责任方
2026-05-20 | 周三 | MVP需求启动会 | 1. 确认MVP功能清单（模板管理、手机录音录入、影像采集、实时生成、PDF导出、弱网适配）。 2. 锁定核心业务流程与验收标准。 | 启道软件（主导） 工程AI
2026-05-21 | 周四 | 交互与UI设计 | 1. 输出核心页面（录入页、列表页、预览页、个人中心）的高保真原型。 2. 确定“弱网模式”下的UI反馈机制（如离线状态图标）。 | 启道软件
2026-05-22 | 周五 | 技术架构搭建 | 1. 数据库 schema 设计（表单结构、用户信息、草稿箱）。 2. API 接口定义与文档编写。 3. 前端工程初始化及基础组件库搭建。 | 工程AI（主导） 启道软件
2026-05-25 | 周一 | 核心开发 Sprint 1 (Start) | 后端/算法： 1. 内置模板库数据初始化。 2. ASR 语音转文字接口对接与调试。 3. 语义分析填充表单逻辑开发。 前端： 1. 首页模板列表页开发。 2. 录音交互组件开发（长按录音、波形显示）。 | 工程AI 启道软件
2026-05-26 | 周二 | 核心开发 Sprint 1 | 后端： 1. 表单动态渲染引擎开发。 2. 影像采集上传接口开发。 前端： 1. 表单录入页动态渲染实现。 2. 相机调用与图片预览功能开发。 | 工程AI 启道软件
2026-05-27 | 周三 | 核心开发 Sprint 1 | 后端： 1. 草稿箱本地存储逻辑与云端同步接口。 2. 弱网环境下的数据队列机制开发。 前端： 1. 离线数据本地缓存实现（SQLite/Realm）。 2. 网络状态监听与同步提示UI开发。 | 工程AI 启道软件
2026-05-28 | 周四 | 核心开发 Sprint 1 | 后端： 1. 用户认证与组织管理接口。 2. 电子签章存储与验证逻辑。 前端： 1. 个人中心与账号管理页面开发。 2. 电子签章手写板功能开发。 | 工程AI 启道软件
2026-05-29 | 周五 | Sprint 1 阶段联调 | 1. 前后端接口联调（录入->保存->同步）。 2. 修复阻塞性 Bug，确保主流程（新建-录入-暂存）跑通。 | 工程AI 启道软件
2026-06-01 | 周一 | 辅助功能 Sprint 2 (Start) | 后端： 1. PDF/Word 导出服务开发。 2. 表单状态管理（草稿/完成/作废）逻辑。 前端： 1. 表单详情页与预览页开发。 2. 导出与分享功能UI开发。 | 工程AI 启道软件
2026-06-02 | 周二 | 辅助功能 Sprint 2 | 后端： 1. 列表筛选与排序接口优化。 2. 性能优化（接口响应速度）。 前端： 1. 表单列表页开发（支持筛选、下拉刷新）。 2. 状态标签与操作菜单（左滑/更多）开发。 | 工程AI 启道软件
2026-06-03 | 周三 | 全链路集成 | 1. 完成所有模块集成。 2. 重点测试“弱网环境”下的数据一致性与自动重传机制。 3. 多端数据同步测试（手机录入，网页查看）。 | 工程AI 启道软件
2026-06-04 | 周四 | 内部功能测试 | 1. 全链路冒烟测试。 2. 兼容性测试（不同型号手机、不同网络环境）。 3. 提交 Bug 清单并集中修复。 | 启道软件（测试） 工程AI（配合）
2026-06-05 | 周五 | Bug 修复与优化 | 1. 修复测试阶段发现的高优先级 Bug。 2. UI/UX 细节打磨（动画、提示语、按钮手感）。 | 启道软件 工程AI
2026-06-08 | 周一 | MVP 用户验收 (UAT) | 1. 邀请种子用户或业务方进行真实场景试用。 2. 收集反馈，确认是否满足 MVP 发布标准。 | 启道软件（主导） 工程AI
2026-06-09 | 周二 | MVP 封版发布 | 1. 代码冻结，打包发布 MVP 版本。 2. 准备下一迭代的需求收集与 Backlog 梳理。 | 全员